УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента образования от  31.01.2013 года № 8

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

по реализации приоритетного национального проекта "Образование"

в городе Сарове Нижегородской области в 2013 году

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Поощрение лучших учителей |
| Информирование об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей. Подготовка документов на участие в конкурсе | Департамент образования, руководители ОУ, МБОУ ДПОС «Методический центр» | Официальные сайты (публикации) | Февраль 2013 года | В течение месяца |
| Консультирование учителей по вопросам оформления документации | МБОУ ДПОС «Методический центр» | Оформленные документы |  |  |
| Подача пакетов документов в конкурсную комиссию | Заявители | Конкурсная документация | 11.03.2013 | 29.03.2013 |
| Участие в процедуре апелляции | Заявители |  | 27.05.2013 | 29.05.2013 |
| Подготовка репортажей об учителях-грантообладателях в СМИ Сарова (К-16, «Городской курьер») | МБОУ ДПОС «Методический центр», представители прессы | Публикации в СМИ | Июнь 2013 года | Сентябрь 2013 года |
| Диссеминация педагогического опыта учителей-грантообладателей | МБОУ ДПОС «Методический центр», учителя | Публикации на сайтах, в сборнике, выступления на ГМО | Август 2013 года | Декабрь 2013 года |
| Обеспечение участия в церемонии вручения почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса, почетных дипломов Губернатора Нижегородской области, учителям-участникам конкурса | Организация поездки - МБОУ ДПОС «Методический центр» | Почетные грамоты | 27.09.2013 | 04.10.2013 |
| Государственная поддержка талантливой молодежи |
| Формирование пакетов документов кандидатов на получение премии по поддержке талантливой молодежи в МО НО | Департамент образования, ОУ | Пакеты документов | 01.04.2013 | 01.06.2013 |
| Обеспечение участия в торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | Организация поездки - МБОУ ДПОС «Методический центр» | Дипломы | Декабрь 2013 года | В течение месяца |
| Информирование общественности об итогах реализации приоритетного национального проекта "Образование" в части мер, касающихся государственной поддержки талантливой молодежи | МБОУ ДПОС «Методический центр» | Публикации в средствах массовой информации | 01.12.2013 | 31.12.2013 |
| 3. Денежное вознаграждение за классное руководство |
| 3.1. Сведение и предоставление в министерство образования отчета о расходах местного бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | Департамент образования | Отчет о расходах бюджета Нижегородской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений |  | До 8-го числа месяца, следующего за отчетным |
| 4.Конкурсные отборы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы и лучших педагогов дополнительного образования, тренеров - преподавателей, реализующих дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента образования Администрации г. Саров |
| 4.1. Информирование об условиях участия в конкурсе | Департамент образования, МБОУ ДПОС «Методический центр» | Информационные письма, печатные, интернет-сайты Департамента образования, МБОУ ДПОС «Методический центр», ОУ | август 2013 года | В течение месяца |
| 4.2. Подача учреждением дополнительного образования детей пакета документов в региональную конкурсную комиссию | МБОУ ДОД | Пакет документов | Сентябрь 2013 года | В течение месяца |
| 4.3. Расходование средств МБОУ ДОД, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | МБОУ ДОД | Отчет |  | 13.12.2013 27.12.2013 – Итоговый отчет |
| 4.4. Обеспечение участия в церемонии вручения дипломов руководителям учреждений и педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям – победителям конкурсов | Организация поездки - МБОУ ДПОС «Методический центр» | Почетные дипломы | Декабрь 2013 года | В течение месяца |
| Диссеминация педагогического опыта учителей-грантообладателей | МБОУ ДПОС «Методический центр», учителя | Публикации на сайтах, в сборнике, выступления на ГМО | Ноябрь 2013 года | Декабрь 2013 года |
| Государственная поддержка общеобразовательных учреждений Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы |
| 5.1. Информирование об условиях участия в конкурсе. Подготовка заявок на участие в конкурсе | Департамент образования, МБОУ ДПОС «Методический центр» | Информационные письма, печатные и электронные СМИ, публикации на Интернет-сайтах Департамента образования, МБОУ ДПОС «Методический центр» | Январь 2013 года | В течение месяца |
| 5.2. Подготовка пакетов документов в региональную конкурсную комиссию | ОУ | Пакеты документов | 31.01.2013 | 01.02.2013 |
| 5.3. Расходование средств школами-победителями, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | ОУ | Отчет | 24.04.2013 | 01.11.2013 13.12.2013 27.12.2013 – Итоговый отчет |
| 5.4. Участие в церемонии вручения дипломов школам-победителям | Организация поездки - МБОУ ДПОС «Методический центр» | Дипломы | 27.09.2013 | 04.10.2013 |

________________________