Администрация г. Сарова

# ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

## П Р И К А З

_12.03.2009_____№____113п______

г. Саров, Нижегородская область

Об утверждении плана-графика

реализации приоритетного наци-

онального проекта «Образование»

в 2009 году на территории города

Сарова

В целях реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2009 году на территории города Сарова и в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 25.02.2009 № 102 «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2009 году»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый плана-график реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2009 году на территории города Сарова.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора департамента В.Г. Мухина.

Директор										   С.И. Лобанов

Утвержден

приказом департамента образования

от 12.03.2009 № 113п

ПЛАН-ГРАФИК

реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в 2009 году на территории города Сарова

| Мероприятия | Сроки выполнения |  | Ответственные | Контрольные показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выплата дополнительного вознаграждения за классное руководство |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление в министерство образования Нижегородской области ежемесячных отчетов о расходах местного бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений. | До 8-го числа месяца, следующего за отчетным | Е.В. Слинчук |  | Отчеты |
| 2. Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 2.1. Информирование общественности об условиях участия в процедуре выдвижения лиц для присуждения премии по поддержке талантливой молодежи. | До 31.03. | В.Г. Мухин |  | Публикации на образовательном портале города Сарова, в местных СМИ |
| 2.2. Подготовка пакетов документов кандидатов на премию Президента РФ. | До 15.06. | В.Г. Мухин, руководители ОУ |  | Пакеты документов |
| 2.3. Участие в церемонии вручения дипломов лауреатам премии. | Декабрь | В.Г. Мухин |  |  |
| 2.4. Информирование общественности об итогах реализации ПНПО в части мер, касающихся государственной поддержки талантливой молодежи. | Декабрь 2009 – январь 2010 | В.Г. Мухин |  | Публикации на образовательном портале города Сарова, в местных СМИ |
| 2.5. Выдвижение кандидатур на награждение образовательными грантами Сарова. | До 10.12. | Руководители ОУ |  | Пакеты документов |
| 2.6. Согласование кандидатур на заседании Коллегии департамента образования. | До 20.12. | В.Г. Мухин |  | Представление в администрацию города |
| 2.7. Торжественная церемония награждения грантообладателей. | Январь 2010 | О.А. Королева |  |  |
| 2.8. Перевод денежных средств на расчетные счета грантообладателей. | Февраль 2010 | О.А. Королева |  |  |
| 2.9. Информирование общественности о грантообладателях. | Январь 2010 | В.Г. Мухин |  | Публикации на образовательном портале города Сарова, в местных СМИ |
| 3. Внедрение современных образовательных технологий |  |  |  |  |
| 3.1. Мониторинг использования ресурсов сети Интернет в образовательном процессе ОУ. | Ежеквартально | Руководители ОУ |  | Отчеты ОУ |
| 3.2. Семинар «Современный урок с использованием ИКТ». | Октябрь | О.А. Королёва |  | Публикации на образовательном портале города Сарова |
| 4. Государственная поддержка 10-ти общеобразовательных учреждений Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  |
| 4.1. Информирование об условиях участия в конкурсе. | Март - апрель | В.Г. Мухин |  | Публикации на образовательном портале города Сарова, информационные письма |
| 4.2. Подготовка органами самоуправления ОУ заявок на участие в конкурсе и представление документов в региональную конкурсную комиссию. | 06.04. – 07.05 | ОУ |  | Пакеты документов, принятые к рассмотрению |
| 4.3. Расходование средств ОУ – победителем. | 14.08. – 15.12. | ОУ |  | Данные мониторинга расходования средств |
| 4.4. Участие в церемонии вручения дипломов Правительства Нижегородской области ОУ - победителям. | 17.08. – 04.09 | В.Г. Мухин |  |  |
| 5. Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |
| 5.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее - конкурс). | Февраль - март | В.Г. Мухин |  | Публикации на образовательном портале города Сарова, информационные письма |
| 5.2. Подготовка пакетов документов учителей для участия в конкурсе. | До 24.03. | О.А. Королева |  | Пакеты документов |
| 5.3. Консультирование учителей – участников конкурса. | До 24.03. | О.А. Королева |  | Пакеты документов |
| 5.4. Организация поездки на регистрацию пакетов документов. | 24.03. | О.А. Королева |  | Пакеты документов, принятые к рассмотрению |
| 5.5. Апеллирование. | 27.04 - 30.04. | Учителя |  |  |
| 5.6. Участие в церемонии вручения почетных грамот Минобрнауки РФ | 28.09. – 05.10 | В.Г. Мухин |  |  |
| 5.7. Обобщение результативного педопыта победителей. | Ноябрь | О.А. Королева |  | Карты инновационного опыта |
| 6. Государственная поддержка МОУДОД, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  |
| 6.1. Информирование педагогической общественности, руководителей МОУДОД об условиях участия в конкурсе. | До 14.08. |  | О.А. Королёва | Публикация материалов на образовательном портале г. Сарова |
| 6.2. Подготовка органами самоуправления МОУДОД заявок на участие в конкурсе и представление документов в региональную конкурсную комиссию. | До 28.08. |  | Руководители МОУДОД | Пакеты документов |
| 6.3. Консультирование ОУ и аудит пакета документов. | До 31.08. |  | О.А. Королева | Пакеты документов |
| 6.4. Представление пакетов документов в региональную конкурсную комиссию для экспертизы. | 31.08. – 04.09. |  | Руководители МОУДОД | Пакеты документов, принятые к рассмотрению |
| 6.5. Расходование средств МОУДОД. | До 15.12. |  | Руководители МОУДОД | Данные о расходовании средств |
| 6.6. Информация о расходовании средств МОУДОД в министерство образования Нижегородской области. | Декабрь |  | Е.В. Слинчук | Отчет в МО НО |
| 6.7. Участие в церемонии вручения дипломов. | 10.12. |  | Е.В. Туровская | Дипломы |
| 6.8. Обобщение инновационного опыта МОУДОД – участников ПНПО. | Декабрь |  | Руководители МОУДОД | Выступления на семинаре. |
| 7. Денежное поощрение лучших педагогов дополнительного образования |  |  |  |  |
| 7.1. Информирование педагогической общественности об условиях участия в конкурсе. | До 30.08 |  | В.Г. Мухин | Публикация материалов на образовательном портале г. Сарова |
| 7.2. Подготовка педагогами заявок на участие в конкурсе. | 18.08. – 29.08. |  | Руководители МОУДОД, заявители | Пакет документов |
| 7.3. Консультирование педагогов и аудит пакетов документов. | 18.08. – 29.08. |  | О.А. Королёва | Пакет документов |
| 7.4. Регистрация пакетов документов. | 14.09. – 25.09. |  | Руководители МОУДОД, заявители | Пакеты документов, принятые к рассмотрению |
| 7.5. Обобщение инновационного опыта педагогов – участников ПНПО. | Декабрь |  | О.А. Королёва | Выступления на семинаре |
| 7.6. Участие в церемонии вручения дипломов. | 10.12. |  | Е.В. Туровская | Дипломы |
| 8. Государственная поддержка муниципальных дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  |
| 8.1. Информирование педагогической общественности об условиях участия в конкурсе. | До 01.07. |  | Методическая служба УДО | Публикация материалов на образовательном портале г. Сарова |
| 8.2. Подготовка органами самоуправления ДОУ заявок на участие в конкурсе и представление документов в региональную конкурсную комиссию. | 01.07. – 10.07. |  | Руководители ДОУ | Пакеты документов, принятые к рассмотрению |
| 8.3. Расходование средств ДОУ. | До 15.12. |  | Руководители ДОУ | Данные о расходовании средств |
| 8.4. Информация о расходовании средств ДОУ в министерство образования Нижегородской области. | Декабрь |  | Е.В. Слинчук | Отчет в МО НО |
| 8.5. Участие в церемонии вручения дипломов. | 28.09. – 09.10. |  | Т.С. Алёхина | Дипломы |
| 8.6. Обобщение инновационного опыта ДОУ – участников ПНПО. | Декабрь |  | Методическая служба УДО | Выступления на семинаре. |
| 9. Денежное поощрение лучших воспитатей |  |  |  |  |
| 9.1. Информирование педагогической общественности об условиях участия в конкурсе. | До 01.06. |  | Методическая служба УДО | Публикация материалов на образовательном портале г. Сарова |
| 9.2. Информирование педагогической общественности об условиях участия в конкурсе. | До 30.08 |  | В.Г. Мухин | Публикация материалов на образовательном портале г. Сарова |
| 9.3. Формирование пакетов документов и подача заявок в региональную конкурсную комиссию. | 01.06. – 30.06 |  | Заявители | Пакеты документов, принятые к рассмотрению |
| 9.4. Участие в церемонии вручения Почетных дипломов министерства образования Нижегородской области воспитателям – победителям конкурса. | 21.09. – 05.10. |  | Т.С. Алёхина | Дипломы |
| 9.5. Обобщение результативного педагогического опыта воспитателей – победителей конкурса. | До 25.12. |  | Методическая служба УДО | Публикация материалов на образовательном портале г. Сарова |

Заместитель директора департамента 							      В.Г. Мухин