МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобрнауки России) 

ПРИКАЗ

| 12 февраля 2009 г. |  | № 40 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2009 году

С целью обеспечения реализации в 2009 году приоритетного национального проекта «Образование»

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2009 году. 
     2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Калину И.И.

|  | Министр | А. Фурсенко |
| --- | --- | --- |

Приложение

Утвержден

приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации

от « 12 » февраля 2009 г. № 40

СЕТЕВОЙ ГРАФИК ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2009 ГОДУ

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИ-РОВАНИЕ | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Развитие Сибирского и Южного федеральных университетов и бизнес-школы Высшей школы менеджмента федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» |  |  | 6,5 млрд. руб. |  |  |
| 2. | 1.1. Реализация программ развития Южного и Сибирского федеральных университетов (далее - ЮФУ, СФУ) до 2010 года в части реализации мероприятий, намеченных на 2009 год | Рособразование (Бутко Е.Я.) Ректоры Южного и Сибирского федеральных университетов | Отчет Южного и Сибирского федеральных университетов об использовании бюджетных средств | 3 млрд. руб. | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| 3. | 1.2. Определение контрольных цифр приема в ЮФУ, СФУ и утверждение плана набора на 2009 год | Рособразование (Бутко Е.Я.) Ректоры Южного и Сибирского федеральных университетов | Приказ Рособразования |  | 01.02.2009 | 30.04.2009 |
| 4. | 1.3. Перечисление средств на счета ЮФУ, СФУ | Рособразование (Рождественский А.В.) | Платежные документы | 3 млрд. руб. | 01.03.2009 | 01.10.2009 |
| 5. | 1.4. Развитие бизнес-школы Высшей школы менеджмента при Санкт-Петербургском государственном университете (проектирование, реконструкция (приспособление) комплекса дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача» и строительство объектов для размещения Высшей школы менеджмента) | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) Рособразование ректор СПбГУ | Отчет бизнес-школы об использовании бюджетных средств | 3 млрд. руб. | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| 6. | 2. Создание Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) |  |  | 0,5 млрд. руб. |  |  |
| 7. | 2.1. Утверждение программы создания и развития ДВФУ | Аппарат Правительства Российской Федерации | Программа создания и развития ДВФУ |  | 18.12.2008 | 31.03.2009 |
| 8. | 2.2. Разработка, согласование и внесение проекта распоряжения | Минобрнауки России | Проект |  | 01.02.2009 | 31.03.2009 |

| № |  | МЕРОПРИЯТИЕ |  | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ |  | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |  |  | ФИНАНСИ-РОВАНИЕ |  |  | ДАТА НАЧАЛА |  |  | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Правительства Российской Федерации о создании Дальневосточного федерального университета |  | (Реморенко И.М.) |  | распоряжения Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 2.3. Рассмотрение и принятие распоряжения Правительства Российской Федерации о создании Дальневосточного федерального университета |  | Аппарат Правительства Российской Федерации |  | Распоряжения Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | 01.04.2009 |  |  | 30.04.2009 |  |  |
| 10. |  | 2.4. Утверждение устава ДВФУ |  | Рособразование (Бутко Е.Я.) |  | Устав университета |  |  |  |  |  | 30.04.2009 |  |  | 31.05.2009 |  |  |
| 11. |  | 2.5. Государственная регистрация ДВФУ в качестве юридического лица |  | Ректор ДВФУ |  | Свидетельство о регистрации |  |  |  |  |  | 01.06.2009 |  |  | 30.09.2009 |  |  |
| 12. |  | 2.6. Переоформление базовых лицензий ДВФУ |  | Рособрнадзор Министерства и ведомства, выдававшие документы на ведение образовательной и иной деятельности Дальневосточному государственному университету Рособразование (Бутко Е.Я.) |  | Лицензии |  |  |  |  |  | 01.10.2009 |  |  | 25.12.2009 |  |  |
| 13. |  | 2.7. Разработка основных направлений деятельности ДВФУ |  | Рособразование (Бутко Е.Я.) Ректор ДВФУ |  | Основные направления деятельности |  |  |  |  |  | 01.10.2009 |  |  | 25.12.2009 |  |  |
| 14. |  | 2.8. Назначение ректора Дальневосточного федерального университета |  | Правительство Российской Федерации |  | Постановление Правительства Российской Федерации о назначении ректора ДВФУ |  |  |  |  |  | 01.10.2009 |  |  | 01.12.2009 |  |  |
| 15. |  | 2.9. Перечисление средств на счет Дальневосточного федерального университета |  | Рособразование (Рождественский А.В.) |  | Платежные документы |  |  | 0,5 млрд. руб. |  |  | 01.03.2009 |  |  | 01.10.2009 |  |  |
| 16. |  |  | 3. Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  |  | 2,27 млрд. руб.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | 3.1. Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке в 2009 году подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы» | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) |  |  | Проект Установления Правительства Российской Федерации |  |  | 18.11.2008 |  |  |  |  | 22.12.2008 |  |  |
| 18. |  |  | 3.2. Рассмотрение и принятие постановления Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке в 2009 году подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы» | Аппарат Правительства Российской Федерации |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  | 22.12.2008 |  |  |  |  | 16.02.2009 |  |  |
| 19. |  |  | 3.3. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России «О реализации постановления Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке в 2009 году подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы» (далее - учреждения НПО, СПО) | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  | Приказ Минобрнауки России |  |  | 16.02.2009 |  |  |  |  | 16.03.2009 |  |  |
| 20. |  |  | 3.4. Подготовка и утверждение формы заявки учреждения НПО, СПО на участие в конкурсном отборе государственных образовательных учреждений НПО и СПО, внедряющих инновационные образовательные программы для государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств (далее - конкурсный отбор) | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) |  |  | Форма заявки, утвержденная Минобрнауки России |  |  | 16.03.2009 |  |  |  |  | 23.03.2009 |  |  |
| 21. |  |  | 3.5. Публикация извещения о начале конкурсного отбора учреждений НПО, СПО, информирование об условиях участия в конкурсном отборе | Минобрнауки России (Ган И.В.) Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  | Публикации в средствах массовой информации |  |  | 23.03.2009 |  |  |  |  | 24.03.2009 |  |  |
| 22. |  |  | 3.6. Подготовка учреждениями НПО, СПО заявок на участие в конкурсном отборе | Государственные образовательные учреждения НПО и СПО, представляющие заявки на участие в конкурсе |  |  | Заявки государственных образовательных учреждений НПО и СПО |  |  | 24.03.2009 |  |  |  |  | 24.04.2009 |  |  |
| 23. |  |  | 3.7. Формирование конкурсной и экспертной комиссий | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  | Приказ Минобрнауки России Приказ Рособразования |  |  | 17.03.2009 |  |  |  |  | 03.04.2009 |  |  |
| 24. |  |  | 3.8. Проведение конкурсного отбора не менее 60 учреждений НПО, СПО | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  | Протоколы заседаний приемочной, экспертной и конкурсной комиссий |  |  | 27.04.2009 |  |  |  |  | 27.05.2009 |  |  |
| 25. |  |  | 3.9. Утверждение списка учреждений НПО, СПО - победителей конкурсного отбора | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  | Приказ Минобрнауки России |  |  | 28.05.2009 |  |  |  |  | 16.06.2009 |  |  |
| 26. |  |  | 3.10. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации | Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  | Соглашения |  |  | 16.06.2009 |  |  |  |  | 07.07.2009 |  |  |
| 27. |  |  | 3.11. Финансирование учреждений НПО, СПО - победителей конкурсного отбора и выделение субсидий субъектам Российской Федерации | Рособразование (Рождественский А.В.) |  |  | Платежные документы |  | 2,27 млрд. руб.1 | 16.06.2009 |  |  |  |  | 30.11.2009 |  |  |
| 28. |  |  | 3.12. Выполнение учреждениями НПО, СПО - победителями конкурсного отбора мероприятий по подготовке рабочих кадров и специалистов, в том числе предусмотренных в соглашениях с субъектами Российской Федерации, предоставление установленной отчетности | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минобрнауки России (Реморенко И.М.) Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  | Отчеты учреждений НПО и СПО, субъектов Российской Федерации |  |  | 07.07.2009 |  |  |  |  | 25.12.2009 |  |  |
| 29. |  |  | 3.13. Принятие итоговой отчетности учреждений НПО, СПО - победителей конкурсного отбора и оценка достигнутых результатов | Рособразование (Бутко Е.Я.) Учреждения НПО и СПО |  |  | Итоговые отчеты учреждений НПО и СПО |  |  |  |  |  |  |  | 29.12.2009 |  |  |
| 30. | 4. Дополнительное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 млрд. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 4.1. Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления в 2008-2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» |  |  | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) | Проект постановления Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 13.11.2008 |  |  | 29.12.2008 |  |  |
| 32. | 4.2. Рассмотрение и принятие постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления в 2008-2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» |  |  | Аппарат Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 29.12.2008 |  |  | 30.01.2009 |  |  |
| 33. | 4.3. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2008 г. № 1» |  |  | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) | Приказ Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  | 30.01.2009 |  |  | 16.02.2009 |  |  |
| 34. | 4.4. Заключение соглашений между Федеральным агентством по образованию и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений |  |  | Рособразование (Бутко Е.Я.) | Соглашения |  |  |  |  |  |  | 16.02.2009 |  | 30.03.2009 |  |  |  |
| 35. | 4.5. Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений |  |  | Рособразование (Рождественский А.В.) | Документы, свидетельствующие о направлении субсидии |  |  |  | 10,5 млрд. руб. |  |  | 16.02.2009 |  | 15.10.2009 |  |  |  |
| 36. | 4.6. Принятие аналитического отчета об эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений |  |  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Организация-оператор приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) по направлению «Дополнительное вознаграждение за классное руководство» Рособразование (Бутко Е.Я.) | Итоговый отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Аналитический отчет Рособразования |  |  |  |  |  |  | 15.10.2009 |  | 15.11.2009 |  |  |  |
| 37. | 5. Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 млрд. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 5.1. Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила распределения и предоставления в 2008-2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям» |  |  | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) | Проект постановления Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 13.10.2008 |  | 29.12.2008 |  |  |  |
| 39. | 5.2. Рассмотрение и принятие постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила распределения и предоставления в 2008-2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям» |  |  | Аппарат Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 29.12.2008 |  | 30.01.2009 |  |  |  |
| 40. | 5.3. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 122» |  |  | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) | Приказ Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  | 30.01.2009 |  | 16.02.2009 |  |  |  |
| 41. |  | 5.4. Заключение соглашений между Федеральным агентством по образованию и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям |  | Рособразование (Бутко Е.Я.) | Соглашения |  |  |  |  |  | 16.02.2009 |  | 30.07.2009 |  |  |  |  |
| 42. |  | 5.5. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее - конкурс) |  | Минобрнауки России (Ган И.В.) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования | Публикации в средствах массой информации Письма в субъекты Российской Федерации |  |  |  |  |  | 28.01.2009 |  | 14.03.2009 |  |  |  |  |
| 43. |  | 5.6. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок |  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минобрнауки России (Ган И.В., Реморенко И.М.) | Публикации в средствах массовой информации Письма в субъекты Российской Федерации |  |  |  |  |  | 10.02.2009 |  | 14.03.2009 |  |  |  |  |
| 44. |  | 5.7. Проведение экспертизы представленных заявок |  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Ранжированный список |  |  |  |  |  | 14.03.2009 |  | 14.04.2009 |  |  |  |  |
| 45. |  | 5.8. Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса |  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Протокол заседания конкурсной комиссии |  |  |  |  |  | 15.04.2009 |  | 30.04.2009 |  |  |  |  |
| 46. |  | 5.9. Направление списков учителей - победителей конкурса в Минобрнауки России |  | Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | Списки лучших учителей |  |  |  |  |  | 04.05.2009 |  | 10.06.2009 |  |  |  |  |
| 47. |  | 5.10. Утверждение списков учителей-победителей конкурса |  | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) | Приказ Минобрнауки России |  |  |  |  |  | 10.06.2009 |  | 05.07.2009 |  |  |  |  |
| 48. |  | 5.11. Перечисление средств в бюджеты субъектов Российской Федерации |  | Рособразование (Рождественский А.В.) | Платежные документы |  |  | 1,0 млрд. руб. |  |  | 05.07.2009 |  | 31.07.2009 |  |  |  |  |
| 49. |  | 5.12. Изготовление почетных грамот для награждения учителей-победителей конкурса |  | Рособразование (Бутко Е.Я..) Организация-оператор ПНПО по направлению «Денежное поощрение лучших учителей» | Дипломы |  |  |  |  |  | 15.04.2009 |  | 05.07.2009 |  |  |  |  |

| 50. |  | 5.13. Выплата денежных поощрений учителям-победителям конкурса |  |  |  | Органы исполнительной власти субъектов эоссийской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования |  |  |  |  | Платежные документы |  |  |  |  |  | 1,0 млрд. .руб |  |  |  | 30.07.2009 |  |  | 26.09.2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | 5.14. Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса |  |  |  |  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | Почетные грамоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.09.2009 |  |  | 05.10.2009 |  |  |
| 52. | 5.15. Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия по выплате денежных поощрений учителям-победителям за 2006-2009 годы |  |  |  |  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования Организация-оператор ПНПО по направлению «Денежное поощрение лучших учителей» |  |  |  |  | Итоговые отчеты субъектов Российской Федерации Аналитический отчет организации-оператора ПНПО по направлению «Денежное поощрение лучших учителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.09.2009 |  |  | 20.11.2009 |  |  |
| 53. |  |  |  | 6. Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 млрд. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  |  |  | 6.1. Информирование об условиях конкурса |  |  | Минобрнауки России (Левитская А.А., Ган И.В.) |  |  |  |  |  |  | Публикации в средствах массовой информации |  |  |  |  | 02.02.2009 |  |  |  |  |  |  | 28.08.2009 |
| 55. |  |  |  | 6.2. Координация работ по подготовке и проведению мероприятий, указанных в перечне олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  |  | Минобрнауки России (Левитская А.А.) Рособразование (Рождественский А.В.) |  |  |  |  |  |  | Рекомендации, информационные материалы |  |  |  |  | 02.02.2009 |  |  |  |  |  |  | 28.08.2009 |
| 56. |  |  |  | 6.3. Проведение совещания с представителями субъектов Российской Федерации, организаторами международных, всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  |  | Минобрнауки России (Левитская А.А.) Рособразование (Анисимов П.Ф.) |  |  |  |  |  |  | Материалы совещания |  |  |  |  | 01.11.2009 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2009 |
| 57. |  |  |  | 6.4. Экспертиза уполномоченной организацией документов, представленных на кандидатов из числа победителей и призеров конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, подготовка списка лиц на присуждение премии |  |  | Минобрнауки России (Левитская А.А.) Рособразование (Рождественский А.В.) |  |  |  |  |  |  | Список лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи |  |  |  |  | 12.01.2009 |  |  |  |  |  |  | 05.10.2009 |
| 58. |  |  |  | 6.5. Утверждение списка победителей и призеров конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  |  | Минобрнауки России (Левитская А.А.) |  |  |  |  |  |  | Приказы Минобрнауки России |  |  |  |  | 15.06.2009 |  |  |  |  |  |  | 15.10.2009 |
| 59. |  |  |  | 6.6. Проведение конкурса на изготовление дипломов для награждения лауреатов |  |  | Рособразование (Анисимов П.Ф.) |  |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  |  |  |  | 02.03.2009 |  |  |  |  |  |  | 30.06.2009 |
| 60. |  |  |  | 6.7. Изготовление дипломов для награждения лауреатов |  |  | Рособразование (Анисимов П.Ф.) |  |  |  |  |  |  | Дипломы |  |  | 0,002 млрд. руб. |  | 15.10.2009 |  |  |  |  |  |  | 30.11.2009 |
| 61. |  |  |  | 6.8. Перечисление денежных средств лауреатам |  |  | Рособразование (Рождественский А.В.) |  |  |  |  |  |  | Платежные документы |  |  | 0,198 млрд. руб. |  | 15.07.2009 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2009 |
| 62. |  |  |  | 6.9. Проведение торжественных церемоний вручения дипломов лауреатам премии в субъектах Российской Федерации |  |  | Минобрнауки России (Левитская А.А.) Рособразование (Рождественский А.В.) Главы администраций субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | Информационные материалы |  |  |  |  | 01.12.2009 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2009 |
| 63. |  |  |  | 6.10. Утверждение перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи на 2010 год |  |  | Минобрнауки России (Левитская А.А.) |  |  |  |  |  |  | Приказ Минобрнауки России |  |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |  | 01.10.2009 |
| 64. |  |  | 7. Внедрение современных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 млрд. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. |  |  | 7.1. Организация работ по обеспечению круглосуточного неограниченного доступа к информации сети Интернет и к системе контент-фильтрации образовательным учреждениям, подключенным к сети Интернет в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2006-2007 годах |  |  |  |  | Рособразование (Лазутин В.В., Коротков Б.В.) |  |  |  | Ежемесячный отчет Итоговый отчет |  |  |  |  | 714,0 млн. руб. |  |  |  |  | 01.01.2009 |  |  | 31.12.2009 |  |
| 66. |  |  | 7.2. Осуществление работ по предоставлению пользователям программных продуктов, входящих в стандартный (базовый) пакет программного обеспечения, необходимой информационно-справочной, методической и технической поддержки по вопросам их установки и использования, комплектов обновлений и исправлений |  |  |  |  | Рособразование (Лазутин В.В., Коротков Б.В.) |  |  |  | Итоговый отчет |  |  |  |  | 171,5 млн. руб. |  |  |  |  | 01.01.2009 |  |  | 15.12.2009 |  |
| 67. |  |  | 7.3. Организация работ по внедрению дистрибутива общесистемного и офисного программного обеспечения (ПО) на основе свободного ПО в образовательных учреждениях |  |  |  |  | Рособразование (Лазутин В.В., Коротков Б.В.) |  |  |  | Итоговый отчет |  |  |  |  | 214,5 млн. руб. |  |  |  |  | 01.02.2009 |  |  | 01.12.2009 |  |
| 68. |  |  |  |  | 8. Поддержка субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,25 млрд. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. |  |  |  |  | 8.1. Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления в 2008-2009 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на внедрение комплексных проектов модернизации образования» |  |  | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) |  |  |  |  |  |  | Проект Постановления Правительства Российской Федерации |  |  |  |  | 01.10.2008 |  |  |  |  | 25.11.2008 |  |
| 70. |  |  |  |  | 8.2. Рассмотрение и принятие постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления в 2008-2009 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на внедрение комплексных проектов модернизации образования» |  |  | Аппарат Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  | 25.11.2008 |  |  |  |  | 30.12.2008 |  |
| 71. |  |  |  |  | 8.3. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 15 января 2007 г. № 8» |  |  | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) |  |  |  |  |  |  | Приказ Минобрнауки России |  |  |  |  | 30.12.2008 |  |  |  |  | 06.02.2009 |  |
| 72. |  |  |  |  | 8.4. Направление в субъекты Российской Федерации, внедряющие комплексные проекты модернизации образования, формы отчета о реализации проектов в 2008 году |  |  | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  |  |  |  |  | Письмо Минобрнауки России |  |  |  |  | 20.11.2008 |  |  |  |  | 28.11.2008 |  |
| 73. |  |  |  |  | 8.5. Представление отчетов субъектами Российской Федерации, внедряющими комплексные проекты модернизации образования |  |  | Субъекты Российской Федерации, внедряющие комплексные проекты модернизации образования Организация-оператор ПНПО по направлению «Поддержка субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования» |  |  |  |  |  |  | Отчеты субъектов Российской Федерации Отчет организации-оператора ПНПО по направлению «Поддержка субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования» |  |  |  |  | 01.12.2008 |  |  |  |  | 31.12.2008 |  |
| 74. |  |  |  |  | 8.6. Рассмотрение конкурсной комиссией результатов реализации конкурсных проектов модернизации образования в 2008 году и принятие решения о размерах субсидий субъектам Российской Федерации -победителям конкурса |  |  | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) |  |  |  |  |  |  | Протокол заседания конкурсной комиссии |  |  |  |  | 15.01.2009 |  |  |  |  | 26.01.2009 |  |
| 75. |  |  |  |  | 8.7. Утверждение списка субъектов Российской Федерации - победителей конкурса на предоставление субсидий на внедрение комплексных проектов модернизации образования |  |  | Минобрнауки России (Реморенко И.М.) Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  |  |  |  |  | Приказ Минобрнауки России |  |  |  |  | 27.01.2009 |  |  |  |  | 05.02.2009 |  |
| 76. |  |  |  |  | 8.8. Заключение с субъектами Российской Федерации - победителями конкурса соглашений о предоставлении субсидий |  |  | Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  |  |  |  |  | Соглашения |  |  |  |  | 07.02.2009 |  |  |  |  | 05.03.2009 |  |
| 77. |  |  |  |  | 8.9. Перечисление субсидий в субъекты Российской Федерации - победители конкурса |  |  | Рособразование (Рождественский А.В.) |  |  |  |  |  |  | Платежные документы |  | 5,25 млрд. руб. |  |  | 10.02.2009 |  |  |  |  | 05.04.2009 |  |
| 78. |  |  |  |  | 8.10. Реализация субъектами Российской Федерации - победителями конкурса комплексных проектов модернизации образования |  |  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | Отчеты государственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 01.01.2009 |  |  |  |  | 31.12.2009 |  |
| 79. |  |  |  |  | 8.11. Мониторинг хода реализации комплексных проектов модернизации образования в субъектах Российской Федерации (включая анализ результатов) |  |  | Рособразование (Бутко Е.Я.) Минобрнауки России (Реморенко И.М.) |  |  |  |  |  |  | Данные мониторинга реализации программ субъектами Российской Федерации |  |  |  |  | 26.01.2009 |  |  |  |  | 31.12.2009 |  |
| 80. |  |  |  |  | 8.12. Отчеты субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования, о выполнении обязательств на 2009 год |  |  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Организация-оператор ПНПО по направлению «Поддержка субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования» |  |  |  |  |  |  | Содержательные отчеты субъектов Российской Федерации Аналитический отчет организации-оператора ПНПО по направлению «Поддержка субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования» |  |  |  |  | 01.12.2009 |  |  |  |  | 31.12.2009 |  |
| 81. |  |  |  |  | 9. Подготовка к получению высшего профессионального образования на подготовительных отделениях высших учебных заведений военнослужащих, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 млрд. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. |  |  |  |  | 9.1. Реализация программ подготовки граждан (приступивших к занятиям 1 октября 2008 г.), проходивших службу по контракту, подготовительными отделениями учреждений высшего профессионального образования |  |  | Учреждения высшего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  | Промежуточные отчеты учреждений высшего профессионального образования |  |  |  |  |  | 01.01.2009 |  |  | 30.06.2009 |  |
| 83. |  |  |  |  | 9.2. Аналитический отчет о результатах подготовки в 2008-2009 учебном году на подготовительных отделениях высших учебных заведений граждан, проходивших службу по контракту |  |  | Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  |  |  |  |  |  | Аналитический отчет |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.07.2009 |  |
| 84. |  |  |  |  | 9.3. Финансирование учреждений высшего профессионального образования |  |  | Рособразование (Рождественский А.В.) |  |  |  |  |  |  |  | Документы, подтверждающие перечисление средств учреждениям-победителям |  | 0,2 млрд. руб. |  |  |  | 15.10.2009 |  |  | 30.10.2009 |  |
| 85. |  |  |  |  | 9.4. Реализация программ подготовки граждан, проходивших службу по контракту, подготовительными отделениями учреждений высшего профессионального образования в 2009-2010 учебном году (с 1 октября 2009 г.) |  |  |  | Учреждения высшего профессионального образования |  |  |  | Промежуточные отчеты учреждений высшего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2009 |  |  |  | 31.12.2009 |
| 86. |  |  |  |  | 10. Совершенствование организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях (2 Этап 2009 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 млрд. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. |  |  |  |  | 10.1. Подготовка приказа Рособразования о проведении в 2009 году конкурсного отбора субъектов Российской Федерации о реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений (далее - конкурсный отбор) |  |  |  | Рособразование (БулаевН.И.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2008 |  |  |  | 30.10.2008 |
| 88. |  |  |  |  | 10.2. Проведение конкурсного отбора (подготовка регионами заявок, прием и экспертиза заявок) для субъектов Российской Федерации-участников второго этапа конкурсного отбора |  |  |  | Рособразование (Булаев Н.И.) |  |  |  | Протоколы заседаний экспертной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.11.2008 |  |  |  | 12.01.2009 |
| 89. |  |  |  |  | 10.3. Определение конкурсной комиссией субъектов Российской Федерации-победителей конкурсного отбора |  |  |  | Конкурсная комиссия Рособразования Минобрнауки России (Левитская А.А.) |  |  |  | Протоколы заседаний конкурсной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.01.2009 |  |  |  | 09.02.2009 |
| 90. |  |  |  |  | 10.4. Подготовка и издание приказа Рособразования об утверждении перечня субъектов Российской Федерации-победителей конкурсного отбора 2009 года и объемах предоставляемых субсидий |  |  |  | Рособразование (Булаев Н.И.) |  |  |  | Приказ Рособразования |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.02.2009 |  |  |  | 23.02.2009 |
| 91. |  |  |  |  | 10.5. Подписание соглашений между Рособразованием и субъектами Российской Федерации -победителями конкурсного отбора о предоставлении субсидий |  |  |  | Рособразование (Булаев Н.И.) |  |  |  | Соглашения с субъектами Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.02.2009 |  |  |  | 11.03.2009 |
| 92. |  |  |  |  | 10.6. Финансирование субъектов Российской Федерации-победителей конкурсного отбора |  |  |  | Рособразование (Булаев Н.И.) |  |  |  | Платежные документы |  |  |  |  | 1,0 млрд. руб. |  |  |  | 12.03.2009 |  |  |  | 25.03.2009 |
| 93. |  |  |  |  | 10.7. Выполнение субъектами Российской Федерации-победителями конкурсного отбора мероприятий, предусмотренных договорами, представление ежемесячной, квартальной и годовой отчетности |  |  |  | Субъекты Российской Федерации-победители конкурсного отбора |  |  |  | Ежемесячная, квартальная, годовая отчетность |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.01.2009 |  |  |  | 15.12.2009 |
| 94. |  |  |  |  | 10.8. Представление итоговых отчетов о реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений в 2009 году, проведение экспертизы отчетов |  |  |  | Приемочная комиссия Рособразования |  |  |  | Итоговые отчеты субъектов Российской Федерации, итоговые документы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.12.2009 |  |  |  | 25.12.2009 |
| 95. |  |  |  | 11. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0млрд. Руб.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. |  |  |  | 11.1. Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке предоставления в 2009 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  | Минобрнауки России (Реморенко И.М) Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  |  |  |  | Проект Постановления Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 15.01.2009 |  | 01.03.2009 |  |
| 97. |  |  |  | 11.2. Рассмотрение и принятие Правительством Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации о порядке предоставления в 2009 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  | Аппарат Правительства Российской Федерации |  |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.03.2009 |  | 15.03.2009 |  |
| 98. |  |  |  | 11.3. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России о реализации постановления Правительства Российской Федерации о порядке предоставления в 2009 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  | Минобрнауки России (Левитская А.А.) Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  |  |  | Приказ Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.03.2009 |  | 15.04.2009 |  |
| 99. |  |  |  | 11.4. Заключение соглашений со всеми субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2009 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  | Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  |  |  | Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.04.2009 |  | 15.05.2009 |  |
| 100. |  |  |  | 11.5. Предоставление финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  | Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  |  |  | Документы, свидетельствующие о направлении субсидий |  |  |  | 1,0 млрд. руб.2 |  |  |  |  | 15.04.2009 |  | 15.12.2009 |  |
| 101. |  |  |  | 11.6. Отчеты субъектов Российской Федерации о выполнении обязательств |  |  |  |  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | Отчеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквар-тально до 15 числа следующее-го месяца |  | 15.12.2009 |  |
| 102. |  |  |  | 11.7.Анализ отчетов субъектов Российской Федерации о выполнении обязательств |  |  |  |  | Рособразование (Бутко Е.Я.) |  |  |  |  | Аналитический отчет Рособразования |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквар-тально с 15 числа следующее-го месяца |  | Ежеквар-тально до 30 числа последнего месяца квартала |  |
| 103 |  |  |  |  | 12. Создание сети научно-образовательных центров на базе национальных исследовательских университетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 млрд. руб.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  | 12.1. Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации о мерах государственной поддержки образовательных учреждений, реализующих программы развития национальных исследовательских университетов |  |  |  |  | Минобрнауки России (Хлунов А.В.) |  |  |  | Проект постановления Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2009 |  | 30.03.2009 |  |
| 105. |  |  |  |  | 12.2. Рассмотрение и принятие Правительством Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации о мерах государственной поддержки образовательных учреждений, реализующих программы развития национальных исследовательских университетов |  |  |  |  | Аппарат Правительства Российской Федерации |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2009 |  | 30.04.2009 |  |
| 106. |  |  |  |  | 12.3. Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении положения о конкурсном отборе программ развития национальных исследовательских университетов |  |  |  |  | Минобрнауки России (Хлунов А.В.) |  |  |  | Проект распоряжения Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.03.2009 |  | 15.04.2009 |  |
| 107. |  |  |  |  | 12.4. Рассмотрение и принятие Правительством Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении положения о конкурсном отборе программ развития национальных исследовательских университетов |  |  |  |  | Аппарат Правительства Российской Федерации |  |  |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.04.2009 |  | 16.05.2009 |  |

| 108. |  | 12.5. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России о реализации постановления Правительства Российской Федерации о мерах государственной поддержки образовательных учреждений, реализующих программы развития национальных исследовательских университетов | Минобрнауки России (Хлунов А.В.) Рособразование (Бутко Е.Я.) | Приказ Минобрнауки России |  |  | В течение 2-х недель с момента выхода постановле-ния Правитель-ства Российской Федерации (по п.13.2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109. |  | 12.6. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России о реализации распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении положения о конкурсном отборе программ развития национальных исследовательских университетов | Минобрнауки России (Хлунов А.В.) Рособразование (Бутко Е.Я.) | Приказ Минобрнауки России |  |  | В течение 2-х недель с момента выхода постановле-ния Правитель-ства Российской Федерации (по п. 13.4) |  |  |  |  |
| 110 |  | 12.7. Подготовка и утверждение конкурсной документации, в том числе заявки государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования на участие в конкурсном отборе государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, реализующих программы развития национальных исследовательских университетов (далее - конкурсный отбор) | Минобрнауки России (Иванец С.В.) Рособразование (Бутко Е.Я.) | Конкурсная документация |  |  | 15.05.2009 |  | 15.05.2009 |  |  |
| 111. |  | 12.8. Подготовка и публикация объявления о конкурсном отборе, информирование об условиях участия в конкурсном отборе | Минобрнауки России (Иванец С.В.) | Публикации в средствах массовой информации |  |  | В течение 10 дней с момента выхода приказа Минобрн-ауки России (по п. 13.6) |  |  |  |  |
| 112. |  | 12.9. Формирование конкурсной и экспертной комиссий | Минобрнауки России (Хлунов А.В.) (Иванец С.В.) Рособразование (Бутко Е.Я.) | Приказы Минобрнауки России; Рособразования |  |  | В течение 20 дней с момента выхода приказа Минобрна -уки России (по п. 13.6) |  |  |  |  |
| 113. |  | 12.10. Прием заявок от участников конкурсного отбора и рассмотрение их конкурсной комиссией | Рособразование (Бутко Е.Я.) Минобрнауки России (Иванец С.В.) | Заявки |  |  | В течение 30 дней с момента публика-ции объявления о конкурсе |  |  |  |  |
| 114. |  | 12.11. Проведение экспертизы заявок, поданных на конкурс | Рособразование (Бутко Е.Я.) | Протокол заседания экспертной комиссии |  |  | В течение 15 дней с момента завершения приема заявок |  |  |  |  |
| 115. |  | 12.12. Рассмотрение конкурсной комиссией результатов экспертизы заявок, поданных на конкурс | Рособразование: (Бутко Е.Я.) Минобрнауки России: (Иванец С.В.) | Протокол заседания конкурсной комиссии |  |  | В течение 5 дней с момента подписания протокола экспертной комиссии |  |  |  |  |
| 116. |  | 12.13. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России об утверждении перечня победителей конкурсного отбора | Минобрнауки России (Иванец С.В., Ган И.В.) | Приказ Минобрнауки |  |  | В течение 5 дней с момента подписания протокола конкурсной комиссии (подведение итогов конкурса) |  |  |  |  |
| 117 |  | 12.14. Финансирование учреждений высшего профессионального образования - победителей конкурса | Рособразование (Рождественский А.В.) | Документы, подтверждающие перечисление средств учреждениям-победителям |  | 3,0 млрд. рублей2 |  |  |  |  |  |
| 118. |  | 12.15. Отчеты учреждений высшего профессионального образования, реализующих на конкурсной основе программы развития национальных исследовательских университетов, о выполнении обязательств на 2009 год | Учреждения высшего профессионального образования | Содержательные отчеты учреждений высшего профессионального образования Рособразование |  |  |  | 01.12.2009 |  | 30.12.2009 |  |
| 119. | 13. Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» |  |  |  |  | 0,2 млрд. руб.2 |  |  |  |  |  |
| 120. | 13.1. Заключение государственных контрактов |  | Рособразование (Бутко Е.Я., Рождественский А.В., Лазутин В.В.) |  | Государственные контракты |  |  | 10.04.2009 |  | 20.04.2009 |  |
| 121 | 13.2. Финансирование победителей открытых конкурсов на выполнение работ по направлению «Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» |  | Рособразование (Рождественский А.В.) |  | Платежные документы |  |  | 20.04.2009 |  | 20.12.2009 |  |
| 122 | 13.3. Подготовка и утверждение планов мониторинга реализации направлений приоритетного национального проекта «Образование» |  | Рособразование (Бутко Е.Я., Рождественский А.В., Лазутин В.В.) Организации-операторы ПНПО |  | Планы мониторинга |  |  | 20.04.2009 |  | 25.04.2009 |  |
| 123 | 13.4. Проведение мониторинговых и аналитических мероприятий по реализации направлений ПНПО |  | Рособразование (Бутко Е.Я., Рождественский А.В., Лазутин В.В.) |  | Отчеты организаций-операторов ПНПО |  |  | 20.04.2009 |  | 15.12.2009 |  |

| 124. | 13.5. Проведение заключительных информационно-аналитических мероприятий по реализации направления «Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» | Рособразование (Бутко Е.Я., Рождественский А.В., Лазутин В.В.) Минобрнауки России (Реморенко И.М.) Организации-операторы ПНПО | Материалы информационно-аналитических мероприятий |  | 01.12.2009 | 10.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125. | 13.6. Подготовка сводных аналитических отчетов по реализации направлений приоритетного национального проекта «Образование» | Рособразование (Бутко Е.Я.) Организации-операторы ПНПО | Сводные аналитические отчеты |  | 10.12.2009 | 15.12.2009 |
| 126. | 13.7. Приемка результатов выполненных работ по направлению «Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» | Приемочная комиссия | Акты сдачи-приемки |  | 10.12.2009 | 15.12.2009 |

_________________

1	Сумма указана с учетом перераспределения неизрасходованных в 2008 году бюджетных ассигнований в размере 0,47 млрд. руб. на те же цели в 2009 году (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2008 г. № 1903-р «Об утверждении перераспределения бюджетных ассигнований между 2008 годом и плановым периодом 2009 и 2010 годов»).

2	Финансирование будет осуществляться после внесения изменений в Федеральный закон от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».