УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента образования

от 28.04.2010 № 168п

Сетевой график

по реализации приоритетного национального проекта "Образование"

в городе Сарове в 2010 году

| Мероприятие | Ответственные | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 1.1. Представление в министерство образования Нижегородской области пакетов документов на победителей и призеров конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | В.Г. Мухин, администрации образовательных учреждений | Пакет документов | 15.06.2010 | 05.07.2010 |
| 1.2. Мониторинг динамики реализации приоритетного национального проекта "Образование" в части государственной поддержки талантливой молодежи города Сарова за 2006 – 2010 г.г. | И.В. Алешина (по согласованию) | Аналитический отчет | 01.09.2010 | 30.09.2010 |
| 2.13. Участие в торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | И.В. Алешина (по согласованию) | Приказ | 01.12.2010 | 27.12.2010 |
| 2.14. Информирование общественности, СМИ об итогах реализации приоритетного национального проекта "Образование" в г. Сарове в части мер, касающихся государственной поддержки талантливой молодежи | В.Г. Мухин | Публикации в средствах массовой информации | 28.12.2010 | 31.01.2011 |
| 2. Денежное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |
| 2.1. Предоставление в министерство образования отчета о расходах местного бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | Е.В. Слинчук, руководители образовательных учреждений | Отчет |  | До 8 – го числа месяца, следующего за отчетным |
| 3. Поощрение лучших учителей |  |  |  |  |
| 3.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее - конкурс) | В.Г. Мухин, С.В. Тюрина (по согласованию) | Публикации на образовательном портале города Сарова | 20.04.2010 | 05.05.2010 |
| 3.2. Инструктивное совещание для председателей ГМО и участников по заполнению пакета документов | В.Г. Мухин, С.В. Тюрина (по согласованию) | Протокол | 28.04.2010 | 28.04.2010 |
| 3.3. Подача заявок в региональную конкурсную комиссию | Заявители | Конкурсная документация | 06.05.2010 | 06.05.2010 |
| 3.4. Участие в церемонии вручения почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса | С.В. Тюрина (по согласованию) | Почетные грамоты | 28.09.2010 | 05.10.2010 |
| 4. Государственная поддержка общеобразовательных учреждений Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  |
| 4.1. Информирование об условиях участия в конкурсе | В.Г. Мухин | Публикации на образовательном портале города Сарова | 21.01.2010 | 05.02.2010 |
| 4.2. Подготовка органами самоуправления общеобразовательных учреждений заявок на участие в конкурсе и представление документов в региональную конкурсную комиссию | В.Г. Мухин, руководители образовательных учреждений | Пакет документов | 25.01.2010 | 05.02.2010 |
| 5. Государственная поддержка муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы, находящихся в ведении Департамента образования Администрации г. Саров |  |  |  |  |
| 5.1. Информирование об условиях участия в конкурсе | В.Г. Мухин | Публикации на образовательном портале города Сарова | 02.04.2010 | 30.08.2010 |
| 5.2. Подача пакетов документов учреждений дополнительного образования детей в региональную конкурсную комиссию | Руководители образовательных учреждений | Пакеты документов | 30.08.2010 | 03.09.2010 |
| 5.3. Расходование средств УДОД, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | Е.В. Слинчук, руководители образовательных учреждений | Отчет | 01.12.2010 | 15.12.2010 28.12.2010 |
| 5.4. Участие в церемонии вручения дипломов УДОД – победителям конкурсного отбора | В.Г. Мухин, руководители образовательных учреждений | Дипломы | январь 2011 года | В течение месяца |
| 6. Выплата денежного поощрения лучшим педагогам дополнительного образования, тренерам -преподавателям, реализующим дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента образования Администрации г. Саров |  |  |  |  |
| 6.1. Информирование педагогической общественности об условиях участия в конкурсе | В.Г. Мухин, С.В. Тюрина (по согласованию) | Публикации на образовательном портале города Сарова | 02.04.2010 | 30.08.2010 |
| 6.2. Подача пакетов документов педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей в региональную конкурсную комиссию | Руководители образовательных учреждений | Пакеты документов | 06.09.2010 | 10.09.2010 |
| 6.3. Участие в церемонии вручения дипломов педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям – победителям конкурса | С.В. Тюрина (по согласованию) | Почетные дипломы | январь 2011 года | В течение месяца |
| 7. Государственная поддержка муниципальных дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  |
| 7.1. Информирование об условиях участия в конкурсе | В.Г. Мухин | Публикации на образовательном портале города Сарова | 01.06.2010 | 21.06.2010 |
| 7.2. Подготовка органами самоуправления дошкольных образовательных учреждений заявок на участие в конкурсе и представление документов в региональную конкурсную комиссию | Т.С. Алёхина, руководители дошкольных образовательных учреждений | Пакеты документов | 01.06.2010 | 21.06.2010 |
| 7.3. Расходование средств ДОУ-победителями, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | Е.В. Слинчук, Т.С. Алёхина | Отчет | 18.11.2010 | 01.12.2010 15.12.2010 28.12.2010 |
| 7.4. Участие в церемонии вручения дипломов ДОУ - победителям | Т.С. Алёхина | Дипломы | 27.09.2010 | 08.10.2010 |
| 8. Денежное поощрение лучших воспитателей |  |  |  |  |
| 8.1. Информирование педагогической общественности об условиях участия в конкурсе | В.Г. Мухин | Публикации на образовательном портале города Сарова | 03.05.2010 | 24.05.2010 |
| 8.2. Подача заявок в региональную конкурсную комиссию | Заявители | Конкурсная документация | 24.05.2010 | 04.06.2010 |
| 8.3. Участие в церемонии вручения Почетных дипломов министерства образования Нижегородской области воспитателям-победителям конкурса | Т.С. Алёхина | Почетные дипломы | 27.09.2010 | 08.10.2010 |

___________________________