## Лист1
Приложение 1
к Постановлению
главы Администрации г.Саров
от 11.10.2010 № 4839
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), в тыс. руб.
|  |  |  | Источники финансирования | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1 | Организация работ по обследованию противопожарного состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений; проведение совместных с органами ГПН проверок организации работы по предупреждению пожаров, изготовление и уточнение поэтажных планов эвакуации людей при пожаре, уточнение и составление деклараций пожарной безопасности, расчет оценки пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты, расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности помещений, классов зон по ПУЭ для складских и производственных помещений, организация обучения руководителей и специалистов по программе пожарно - технического минимума | 2009 – 2015 г.г. | Департамент образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Местный бюджет | 654.8 | 306.4 | 39.9 | 52.9 | 30.4 | 50.4 | 88.8 | 1223.6
|  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МУ "Управление дошкольного образования" | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | 98.58 | 212.7 | 106 | 110.6 | 235.3 | 763.18
|  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Департамент по делам молодежи и спорта, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 24.8 | 46.8 | 30.4 | 43.3 | 36.7 | 23.5 | 30.4 | 235.9
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент культуры и искусства, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 29.4 | 12.4 | 52.4 | 17.2 | 45.4 | 24.3 | 18.2 | 199.3
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 13.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 17.6
1.2 | Оборудование зданий, принадлежащих муниципальным учреждениям на праве оперативного управления (включая теплицы, гаражи, склады и т.п.), а также помещений, арендуемых учреждениями для ведения образовательной деятельности, автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ), составление проектно - сметной документации, ремонт существующих систем АПС и СОУЭ, приобретение резервных источников питания АПС и СОУЭ | 2009 – 2015 г.г. | Департамент образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Местный бюджет | 12922.9 | 3336.5 | 2100 | 3022 | 970 | 1330 | - | 23681.4
|  |  |  | Прочие источники | [7 empty] | 0
|  |  | МУ "Управление дошкольного образования" | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | 1670.3 | - | - | - | - | 1670.3
|  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Департамент по делам молодежи и спорта, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 200 | 25.5 | 1617 | 1343.6 | 450 | 35 | 0 | 3671.1
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 312.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.4
|  |  | Департамент культуры и искусства, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 1123.9 | 465.2 | 384 | 2853 | 649 | 0 | 0 | 5475.1
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6
1.3 | Установка огнезащитных преград (противопожарных дверей с пределом огнестойкости ЕI 30 лаборантских, кладовых, мастерских, электрощитовых, вентиляционных камер, люков; клапанов (огнепреградителей) на транзитных воздуховодах системы вентиляции столярной и слесарной мастерских при их пересечении противопожарных преград; установка противопожарных перегородок (преград) в подвальных помещениях с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа,устройство и ремонт наружных пожарных лестниц и ограждений по периметру кровли и иные подобные мероприятия). | 2009 – 2015 г.г. | Департамент образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Местный бюджет | 370 | 707.2 | 1427.4 | - | 1387.5 | - | - | 3892.1
|  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МУ "Управление дошкольного образования" | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | 684.7 | 1062.5 | 2080.1 | 985.5 | 265 | 5077.8
|  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Департамент по делам молодежи и спорта, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 85 | 414.2 | 290 | 250.5 | 106.6 | 140.1 | 1286.4
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1
|  |  | Департамент культуры и искусства, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 92.5 | 1201.4 | 467.5 | 460.8 | 0 | 0 | 2222.2
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Отделка путей эвакуации негорючими материалами, обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных перекрытий, сцены, декораций, сценического оформления, драпировки на окнах и дверях, а также проверка их состояния, транзитных воздуховодов системы вентиляции | 2009 – 2015 г.г. | Департамент образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Местный бюджет | 2233.6 | 1572 | 150.2 | 663 | 318.7 | 206.2 | 2238.3 | 7382
|  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МУ "Управление дошкольного образования" | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | 1174.1 | 2178.8 | 500 | 1152.5 | 1500 | 6505.4
|  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Департамент по делам молодежи и спорта, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 29 | 256.8 | 301 | 676.6 | 30.5 | 354.5 | 34.1 | 1682.5
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  | Департамент культуры и искусства, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 392 | 488.7 | 1746.3 | 390.7 | 2534.3 | 692.8 | 492.1 | 6736.9
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Замена и ремонт ветхой электропроводки; приведение электрических сетей в соответствие с требованиями Правил устройства электроустановок, поверка электрооборудования и электроприборов, проверка сопротивления изоляции электропроводки | 2009 – 2015 г.г. | Департамент образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Местный бюджет | 619.8 | 1425.9 | 55.8 | 53 | 1053 | 1053 | 1053 | 5313.5
|  |  |  | Прочие источники | [7 empty] | 0
|  |  | МУ "Управление дошкольного образования" | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Департамент по делам молодежи и спорта, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 23.9 | 443.4 | 30 | 29.1 | 49 | 35 | 610.4
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент культуры и искусства, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 100 | 0 | 141.2 | 30.3 | 0 | 17.5 | 0 | 289
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие мероприятия (эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц и ограждений по периметру кровли; проверка и перезарядка огнетушителей, проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, выполнение зазора 75 мм между маршами лестниц и поручнями ограждений, приобретение первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты (с учетом создания резервного фонда), пожарных рукавов, знаков пожарной безопасности, приобретение и установка приспособлений для самозакрывания, легкооткрывающихся запоров на путях эвакуации, рассеивателей на электролампы, армированного стекла в дверных проемах на путях эвакуации, замена глухих решеток на распашные, устройство запасных выходов и иные подобные мероприятия) | 2009 – 2015 г.г. | Департамент образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Местный бюджет | 340.3 | 1127 | 226.7 | 209.1 | 240.4 | 1342.4 | 590.5 | 4076.4
|  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МУ "Управление дошкольного образования" | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | 372.3 | 403.2 | 1173.9 | 1500.6 | 375.9 | 3825.9
|  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Департамент по делам молодежи и спорта, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 102.7 | 90.2 | 194 | 183.4 | 163.7 | 251.5 | 186.8 | 1172.3
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9
|  |  | Департамент культуры и искусства, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 64.3 | 134.4 | 474.7 | 240.5 | 310.5 | 261.3 | 426.5 | 1912.2
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 58.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4
2. Итоги по программе:
2.1 |  | 2009 – 2015 г.г. | Департамент образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Местный бюджет | 17141.4 | 8475 | 4000 | 4000 | 4000 | 3982 | 3970.6 | 45569
|  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | МУ "Управление дошкольного образования" | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | 3999.98 | 3857.2 | 3860 | 3749.2 | 2376.2 | 17842.58
|  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Департамент по делам молодежи и спорта, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 356.5 | 528.2 | 3000 | 2566.9 | 960.5 | 820.1 | 426.4 | 8658.6
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 419.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.4
|  |  | Департамент культуры и искусства, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 1709.6 | 1193.2 | 4000 | 3999.2 | 4000 | 995.9 | 936.8 | 16834.7
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 123.3 | 4.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 132.6
2.2 | ИТОГО: | 2009 – 2015 г.г. |  | Всего | 19207.5 | 10739.1 | 15004.88 | 14427.7 | 12820.5 | 9547.2 | 7710 | 89456.88
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 19207.5 | 10196.4 | 14999.98 | 14423.3 | 12820.5 | 9547.2 | 7710 | 88904.88
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 542.7 | 4.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 552