## Лист1
Приложение 1 к Постановлению Администрации г.Саров от 14.10.2011 №4165
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников)
|  |  |  | Источники финансирования | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1 | Организация работ по обследованию противопожарного состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений; проведение совместных с органами ГПН проверок организации работы по предупреждению пожаров, изготовление и уточнение поэтажных планов эвакуации людей при пожаре, уточнение и составление деклараций пожарной безопасности, расчет оценки пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты, расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности помещений, классов зон по ПУЭ для складских и производственных помещений, организация обучения руководителей и специалистов по программе пожарно - технического минимума | 2009 – 2015 г.г. | Департамент образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 654.8 | 306.4 | 12 | 45 | 30.6 | 25.4 | 39.7 | 1113.9
Прочие источники
|  |  | Департамент дошкольного образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 33 | 142 | 106 | 110.6 | 235.3 | 626.9
Прочие источники
|  |  | Департамент по делам молодежи и спорта, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 24.8 | 15.2 | 29.9 | 47.9 | 36.7 | 23.5 | 30.4 | 208.4
|  |  |  | Прочие источники |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
|  |  | Департамент культуры и искусства, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 29.4 | 6.4 | 56.3 | 14.3 | 45.4 | 24.3 | 18.2 | 194.3
|  |  |  | Прочие источники |  | 11.2 | 1 | 4.4 |  |  |  | 16.6
1.2 | Оборудование зданий, принадлежащих муниципальным учреждениям на праве оперативного управления (включая теплицы, гаражи, склады и т.п.) автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ), составление проектно - сметной документации, ремонт существующих систем АПС и СОУЭ, приобретение резервных источников питания АПС и СОУЭ | 2009 – 2015 г.г. | Департамент образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 12922.9 | 3336.5 | 1832 | 3180 | 1895 | 2100 | 2500 | 27766.4
Прочие источники
|  |  | Департамент дошкольного образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 1239.11 | 0 |  |  |  | 1239.11
Прочие источники
|  |  | Департамент по делам молодежи и спорта, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 200 | 25.6 | 1048 | 587.6 | 538.9 | 285 | 600 | 3285.1
|  |  |  | Прочие источники |  | 311 | [5 empty] | 311
|  |  | Департамент культуры и искусства, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 1123.9 | 464.3 | 263.6 | 700 | 3936.7 |  |  | 6488.5
|  |  |  | Прочие источники |  | 51.6 | [5 empty] | 51.6
1.3 | Установка огнезащитных преград (противопожарных дверей с пределом огнестойкости ЕI 30 лаборантских, кладовых, мастерских, электрощитовых, вентиляционных камер, люков, противопожарных ограждений (дверей) на лестничные клетки, установка противопожарных перегородок (ограждений) в помещениях с целью обеспечения противодымной защиты; клапанов (огнепреградителей) на транзитных воздуховодах системы вентиляции столярной и слесарной мастерских при их пересечении противопожарных преград; установка противопожарных перегородок (преград) в подвальных помещениях с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа,устройство и ремонт наружных пожарных лестниц и ограждений по периметру кровли, разработка ПСД на устройство ограждений по периметру кровли здания и иные подобные мероприятия. | 2009 – 2015 г.г. | Департамент образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 370 | 707.2 | 1056 | 95 | 2215.7 | 3801.3 |  | 8245.2
Прочие источники
|  |  | Департамент дошкольного образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 577.7 | 1184.5 | 2080.1 | 985.5 | 265 | 5092.8
Прочие источники
|  |  | Департамент по делам молодежи и спорта, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет |  | 70 | 442.1 | 589.7 | 250.5 | 106.6 | 140.1 | 1599
|  |  |  | Прочие источники |  | 26.1 | 154.3 |  |  |  |  | 180.4
|  |  | Департамент культуры и искусства, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет |  | 92.5 | 962.2 | 1338.1 | 190.8 |  |  | 2583.6
Прочие источники
1.4 | Отделка стен и полов путей эвакуации актового (концертного) зала негорючими (трудногорючими) материалами, обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных перекрытий, сцены, декораций, сценического оформления, драпировки на окнах и дверях, панелей ХДМ концертного (актового) зала, путей эвакуации, металлоконструкций и транзитных воздуховодов системы вентиляции, а также проверка их состояния | 2009 – 2015 г.г. | Департамент образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 2233.6 | 1572 | 56 | 125.1 | 2621.3 | 614.8 | 1536.7 | 8759.5
Прочие источники
|  |  | Департамент дошкольного образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 899.8 | 1500 | 500 | 1152.5 | 1500 | 5552.3
Прочие источники
|  |  | Департамент по делам молодежи и спорта, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 29 | 263.1 | 175.6 | 337.2 | 30.5 | 354.5 | 34.1 | 1224
|  |  |  | Прочие источники |  | 37 | [5 empty] | 37
|  |  | Департамент культуры и искусства, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 392 | 463.3 | 1121.4 | 676.8 | 1516.6 | 692.8 | 492.1 | 5355
Прочие источники
1.5 | Замена и ремонт ветхой электропроводки; приведение электрических сетей в соответствие с требованиями Правил устройства электроустановок, поверка электрооборудования и электроприборов, проверка сопротивления изоляции электропроводки | 2009 – 2015 г.г. | Департамент образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 619.8 | 1425.9 | 0 | 0 | 245 | 2200 | 3500 | 7990.7
Прочие источники
|  |  | Департамент дошкольного образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 5
Прочие источники
|  |  | Департамент по делам молодежи и спорта, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 147 | 191.4 | 29.1 | 49 | 35 | 451.5
|  |  |  | Прочие источники |  |  | 36.1 |  |  |  |  | 36.1
|  |  | Департамент культуры и искусства, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 100 |  | 141.2 | 26.4 |  | 17.5 |  | 285.1
Прочие источники
1.6 | Прочие мероприятия (эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц и ограждений по периметру кровли; проверка и перезарядка огнетушителей, проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, выполнение зазора 75 мм между маршами лестниц и поручнями ограждений, приобретение первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты (с учетом создания резервного фонда), пожарных рукавов, знаков пожарной безопасности, приобретение и установка приспособлений для самозакрывания, легкооткрывающихся запоров на путях эвакуации, рассеивателей на электролампы, армированного стекла в дверных проемах на путях эвакуации, замена глухих решеток на распашные, устройство запасных выходов и иные подобные мероприятия) | 2009 – 2015 г.г. | Департамент образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 340.3 | 1127 | 44 | 54.9 | 54.5 | 414.5 | 94.5 | 2129.7
Прочие источники
|  |  | Департамент дошкольного образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 250.4 | 668.5 | 1173.9 | 1500.6 | 375.9 | 3969.3
Прочие источники
|  |  | Департамент по делам молодежи и спорта, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 102.7 | 31.8 | 157.4 | 246.2 | 163.7 | 251.5 | 186.8 | 1140.1
|  |  |  | Прочие источники |  | 60.9 | [5 empty] | 60.9
|  |  | Департамент культуры и искусства, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 64.3 | 154.3 | 455.3 | 244.4 | 310.5 | 261.3 | 426.5 | 1916.6
|  |  |  | Прочие источники |  | 48.5 | 4.9 |  |  |  |  | 53.4
2. Итоги по программе:
2.1 |  | 2009 – 2015 г.г. | Департамент образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 17141.4 | 8475 | 3000 | 3500 | 7062.1 | 9156 | 7670.9 | 56005.4
Прочие источники
|  |  | Департамент дошкольного образования, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 3000.01 | 3500 | 3860 | 3749.2 | 2376.2 | 16480.41
Прочие источники
|  |  | Департамент по делам молодежи и спорта, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 356.5 | 405.7 | 2000 | 2000 | 1049.4 | 1070.1 | 1026.4 | 7908.1
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 435 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.4
|  |  | Департамент культуры и искусства, подведомственные учреждения | Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 1709.6 | 1180.8 | 3000 | 3000 | 6000 | 995.9 | 936.8 | 16823.1
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 111.3 | 5.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 121.6
2.2 | ИТОГО: | 2009 – 2015 г.г. |  | Всего | 19207.5 | 10607.8 | 11210.31 | 12004.4 | 17971.5 | 14971.2 | 12010.3 | 97983.01
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 19207.5 | 10061.5 | 11000.01 | 12000 | 17971.5 | 14971.2 | 12010.3 | 97217.01
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 546.3 | 210.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 761