| Отчет об исполнении мероприятий комплексной целевой программы «Развитие системы общего и дополнительного образования в 2008 – 2011 г.г.» за 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | 2008г. |  |  | ФАКТ |  |  | Ожидаемый результат |  |
|  |  | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования | Бюджетополучатель | Израсходовано, тыс. руб. | КОММЕНТАРИЙ (суммы в тыс. руб.) |  |  |  |
| 1. "Обновление содержания образования и его ресурсного обеспечения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение процесса профильного обучения в ОУ, приобретение оборудования для ОУ - ресурсных центров. | 1 700,0 | МБ | ОУ | 6495 |  | Приобретено оборудование для 5 кабинетов физики для ОУ №№ 13, 14, 16, 17, 20, в которых физика - профильный предмет (1131х5= 5655 тыс. руб.), для лингафонного кабинета МОУ «Гимназия № 2» (840 тыс. руб.) | Повысится качество образования на III ступени. |  |
| 5. | Финансирование школ для одаренных детей. (За счет программы «Дети Сарова».) | 410,0 | МБ | МЦ | 437,6 |  | 350,0 – летняя и зимняя физматшкола РФЯЦ-ВНИИЭФ –МФТИ на условиях софинансирования; 43,8 – школа информатики В.Д. Лелюха; 43,8 - школа математики Д.Ю. Кузнецова |  |  |
|  |  | 110,0 | ВБ | МЦ | 85,1 |  | Родительская плата за 10 путевок (1,51 тыс. руб.х 10 шт.) 70,0 – Туймаада – авиабилеты на 2 учащихся |  |  |
| 15. | Проведение серии семинаров по проблемам финансово-хозяйственной деятельности ОУ. | 10,0 | МБ | МЦ | 12,6 |  | На семинары направлены 2 специалиста департамента | Будет обеспечена профессиональная компетентность специалистов департамента в процессе перехода на ОСОТ. |  |
| 17. | Приобретение оборудования для образовательных учреждений. | 1 680,0 | МБ | ОУ | 4183 |  | Приобретено в каждое ОУ оборудование для: - кабинетов математики (82000х17= 1394 тыс. руб.) - кабинетов русского языка (85000х17=1445 тыс. руб.); - кабинетов начальной школы (168000х3=504 тыс. руб.) Приобретен лингафонный кабинет для МОУ «Лицей №3» на сумму 840 тыс. руб. | Образовательный процесс будет обеспечен современным оборудованием. |  |
| 2. "Здоровье учащихся" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Создание экспериментальной площадки реабилитационного школы – центра «Здоровье» на базе МОУ СОШ № 1. | 271,0 | МБ | ОУ №1 | 234,49 |  | 97,88 тыс. руб. – мебель и оборудование для кабинета по технологии Базарного. 16,61 – приобретение классных досок. 100,0 – офтальмологические тренажёры. 20,0 – приобретение специализированных компьютерных программ. | Будут созданы оптимальные условия для развития учащихся, имеющих ограничения по здоровью. В СОШ № 1 будет создана здоровьесберегающая среда. |  |
|  |  | 3,0 | ВБ | ОУ №1 | 3,0 |  | 3,0 – приобретение литературы. |  |  |
| 19. | Конкурс проектов и создание центра «БОС – Здоровье» на базе двух МОУ СОШ. | 230,0 | МБ | ОУ | 227,73 |  | Закуплен БОС – класс для МОУ СОШ № 1. | Будут созданы условия для профилактики заболеваний детей психосоматического характера. |  |
| 22.1. | Организация экспериментального курса рационального питания детей «Разговор о правильном питании» в образовательных учреждениях №№ 1,7, 10,11,и-1. | 11,0 | ВБ | ОУ | 1,56 |  | Потрачены средства родителей на закупку рабочих 1560 тетрадей (стоимость 1 тетради – 1 руб.) |  |  |
| 22.2. | Витаминизация школьного питания. | 60,0 | МБ | ОУ | 60,0 |  | В смете по питанию. |  |  |
| 23. | Реализация программ школьного, регионального уровней «Выбери жизнь», федерального уровня по пропаганде здорового образа жизни, профилактике табакокурения, наркомании, алкоголизма, социально опасных заболеваний. | 30,0 | МБ | МЦ | 7,86 |  | Дополнительные средства не выделялись. Финансирование – за счет реализации программы «Дети Сарова». | Будет модернизирована система профилактики асоциальных проявлений у несовершеннолетних. |  |
| 25. | Оснащение медицинских кабинетов ОУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02. | 100,0 | МБ | ОУ | 0 |  | Средства не выделялись. Вопрос связан с лицензированием медицинской деятельности КБ-50 на базе ОУ. Дополнительных требований со стороны С.Б. Окова не поступало. Вопрос открыт до мая 2009 г. |  |  |
| 27. | Проведение периодических медицинских обследований педагогических работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (1 раз в 2 года). | 130,0 | МБ | ОУ | 150,0 |  | В 2008 г. средства тратились на ежегодные осмотры педагогических работников терапевтом и флюорографию. | Будут созданы условия для своевременного диагностирования профессиональных заболеваний педагогических работников. |  |
| 28.6. | Информационное обеспечение мероприятий по сохранению здоровья обучающихся. | 22,0 | МБ | МЦ | 22,0 |  | В рамках договора с ТРК «Канал-16» репортажи и передачи о летней оздоровительной кампании в пришкольных лагерях, семинаре директоров ОУ, деятельности МОУ СОШ № 1 по внедрению здоровьесберегающих технологий. |  |  |
| 3. "Информатизация образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Создание городского образовательного портала и системы электронного документооборота. | 35,2 | МБ | МЦ | 82,0 |  | 10,0 тыс. руб. – дооснащение портала. 60,0 тыс. руб. – обслуживание портала. 12,0 тыс. руб. – «1С: Контингент» и «1С: Кадры». | Будет усовершенствован информационный обмен между департаментом образования и жителями города. Будет упрощен документооборот между департаментом и образовательными учреждениями. |  |
| 33. | Организация и проведение конкурсов по информатизации | 10,0 | ВБ | МЦ, ОУ | 10,0 |  | Призы на данную сумму для призеров городского конкурса творческих работ по информатике предоставлены «ИНТЕЛ». |  |  |
| 34. | Закупка компьютерного и мультимедийного оборудования. | 1 242,0 | МБ | ОУ | 4630,4 |  | Закуплены в каждое ОУ: - по 2 интерактивных доски (99,5 тыс. руб.х17 ОУх2 шт.= 3383 тыс. руб.); - мультимедиапроекторы на сумму 360 тыс. руб.; - документ-камеры на сумму 887,4 тыс. руб. |  |  |
| 4. "Социальное партнерство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Инициирование весенней и осенней сессий физматшколы при ФГОУ ВПО «СарФТИ». | 20,0 | МБ | МЦ | 0 |  | Проект Положения находится в разработке. В настоящее время не принят Устав Методического центра, в котором прописаны виды внебюджетной деятельности. С принятием Устава будет возможно привлечение 50% родительских средств на проведение школы. |  |  |
|  |  | 20,0 | ВБ | МЦ |  |  |  |  |  |
| 5. "Развитие воспитания и системы дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Реализация областных программ воспитания. | 165,2 | МБ | ОУ | 165,2 |  | В соответствии с планом мероприятий в рамках программы «Дети Сарова». |  |  |
| ИТОГО РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 6 075,4 |  |  | 16707,88 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 154,0 |  |  | 113,2 |  |  |  |  |
|  | Итого | 6 229,4 |  |  | 16821,08 |  |  |  |  |

Директор																	       С.И. Лобанов