Администрация г. Сарова Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 20.03.2013                                                                                  № 1611

# Об утверждении состава рабочей группы, плана мероприятий по подготовке к проведению, программы проведения в городе Сарове заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике в 2012-2013 учебном году

На основании решения Центрального оргкомитета всероссийской олимпиады школьников (протокол от 24.01.2013 № 1), распоряжения губернатора Нижегородской области от 28.02.2013 № 413-р, руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова:

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению в городе Сарове заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике  (далее - Олимпиада) в 2012-2013 учебном году (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению Олимпиады (приложение № 2).

3. Утвердить программу проведения Олимпиады  (приложение № 3).

4. Департаменту организационных вопросов и контроля (В.Б.Крючков):

4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в муниципальной газете «Городской курьер».

4.2. Направить настоящее постановление в государственно–правовой департамент Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике и здравоохранению А.Г.Александрову.

Глава администрации                                                            		      В.Д.Димитров

Приложение № 1

к постановлению администрации

от 20.03.2013 № 1611

Состав рабочей группы по подготовке и проведению в городе Сарове заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике в 2012-2013 учебном году

| Димитров В.Д. | глава администрации города Сарова, председатель |
| --- | --- |
| Михайлова-Листрем С.А. | помощник главы администрации, ответственный секретарь |
| Александрова А.Г. | заместитель главы администрации по социальной политике и здравоохранению |
| Артамонов А.М. | заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по безопасности (по согласованию) |
| Воронцова О.С. | заместитель начальника службы деловых связей по РФЯЦ-ВНИИЭФ по МНТС – начальник управления международного сотрудничества (по согласованию) |
| Жаркова М.В. | заместитель директора Департамента образования Администрации города Сарова |
| Королёва О.А. | директор МБОУ ДПОС «Методический центр» |
| Кочанков И.Л. | и.о. директора Департамента образования Администрации города Сарова |
| Леонтьев А.В. | начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Саров (по согласованию) |
| Машин И.Г. | Начальник отдела УФСБ по г. Саров |
| Мухин В.Г. | заместитель директора Департамента образования Администрации города Сарова |
| Оков С.Б. | Главный врач ФГУЗ КБ 50 ФМБА России (по согласованию) |
| Пустынникова Л.В. | директор Департамента по делам молодежи и спорта Администрации города Сарова |
| Рогожникова Е.Г. | директор Департамента культуры и искусства Администрации города Сарова |
| Слинчук Е.В. | заместитель директора Департамента образования Администрации города Сарова |
| Туровская Е.В. | заместитель директора Департамента образования Администрации города Сарова |
| Тужилкин П.В. | начальник режимно-секретного управления Администрации города Сарова |
| Якимов Ю.М. | заместитель директора ФГУП "РФЯЦ – ВНИИЭФ" по управлению персоналом – начальник службы управления персоналом (по согласованию) |

__________________________

# Приложение № 2

к постановлению администрации

от 20.03.2013 № 1611

План

мероприятий по подготовке к проведению в городе Сарове заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике в 2012-2013 учебном году

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка программы проведения Олимпиады | 04 марта | Мухин В.Г. |
| 2. | Разработка проектов технических заданий на размещение госзаказа и направление их в ННГУ | 07 марта | Слинчук Е.В. |
| 3. | Создание на официальном сайте Департамента образования страницы Олимпиады. Администрирование и своевременное размещение информации | До 04 марта В течение всего периода | Мухин В.Г. Васькин С.С. |
| 4. | Размещение в СМИ информационных материалов о подготовке и проведении олимпиады | В течение всего периода | Михайлова-Листрем С.А. |
| 5. | Оформление документов для допуска в Саров делегации китайских школьников | До 05 марта | Мухин В.Г. Воронцова О.С. Баранова Е.Г. |
| 6. | Подготовка проекта экскурсионной программы для участников и членов жюри | До 07 марта | Мухин В.Г. Королева О.А. |
| 7. | Сбор информации о приезжающих делегациях для оформления пропусков на въезд в Саров | До 15 марта | Мухин В.Г. |
| 8. | Согласование экскурсионной программы для членов жюри, участников олимпиады и сопровождающих их лиц | До 15 марта | Рогожникова Е.Г. Кочанков И.Л. Якимов Ю.М. |
| 9. | Разработка эскизов оформления раздаточного материала | До 15 марта | Мухин В.Г. Васькин С.С. |
| 10. | Согласование с министерством образования Нижегородской области раздаточного материала | До 15 марта | Мухин В.Г. |
| 11. | Оформление документов для допуска в Саров участников олимпиады, сопровождающих их лиц и членов жюри | До 20 марта | Тужилкин П.В. Баранова Е.Г. |
| 12. | Подготовка ходатайства в КБ № 50 об обеспечении круглосуточного дежурства медицинских работников | До 20 марта | Якимов Ю.М. |
| 13. | Разработка эскизов медалей для победителей и призеров олимпиады | До 20 марта | Королева О.А. Васькин С.С. |
| 14. | Подготовка МБОУ СОШ № 16 документации на размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ | До 21 марта | Слинчук Е.В. Кундикова Ю.А. |
| 15. | Резервирование мест в гостиницах для членов китайской делегации и жюри | До 25 марта | Кочанков И.Л. |
| 16. | Размещение заказа на общероссийском официальном сайте | До 27 марта | Кундикова Ю.А. |
| 17. | Согласование участия творческих коллективов города в церемониях открытия и закрытия олимпиады | До 30 марта | Мухин В.Г. Рогожникова Е.Г. Михалёва М.Л. |
| 18. | Сценарии торжественных церемоний открытия и закрытия олимпиады | До 01 апреля | Мухин В.Г. Михалёва М.Л. |
| 19. | Подготовка проекта оформления сцены для проведения церемоний открытия и закрытия | До 27 марта | Мухин В.Г. Михалёва М.Л. |
| 20. | Согласование оформления сцены саровского драматического театра на время проведения церемоний, графика проведения репетиций | До 01 апреля | Мухин В.Г. Рогожникова Е.Г. Першина М.В. Михалёва М.Л. |
| 21. | Направление списков дежурных в аудиториях и вне аудиторий время проведения туров олимпиад в Департамент образования | До 01 апреля | Кундикова Ю.А. |
| 22. | Согласование с руководителями делегаций маршрутов прибытия в Саров | До 01 апреля | Жаркова М.В. |
| 23. | Схема занятости сотрудников и аудиторий школ на время проведения олимпиады | До 05 апреля | Еминцева М.С. Кундикова Ю.А. Шлепкина А.И. |
| 24. | Согласование с министерством образования Нижегородской области сценарных ходов церемоний, списков приглашенных на церемонии | До 05 апреля | Мухин В.Г. |
| 25. | Разработка эскизов приглашений на церемонии. Изготовление приглашений | До 05 апреля | Королева О.А. Васькин С.С. |
| 26. | Направление приглашений на церемонии | До 10 апреля | Мухин В.Г. Королева О.А. |
| 27. | Деятельность по привлечению потенциальных спонсоров | До 10 апреля | Руководство ВНИИЭФ Кочанков И.Л. |
| 28. | Отправка писем в УВД и ГИБДД об обеспечении правопорядка в местах пребывания участников олимпиады и на дорогах города | До 10 апреля | Туровская Е.В. |
| 29. | Схема занятости автотранспорта в дни проведения олимпиады | До 10 апреля | Жаркова М.В. |
| 30. | Формирование пакетов участников олимпиады и членов жюри (раздаточного материала) |  | Королева О.А. |
| 31. | Изготовление медалей для победителей и призеров олимпиады | До 15 апреля | РФЯЦ-ВНИИЭФ |
| 32. | Сценарный ход приема руководителей делегаций в администрации города Сарова | До 15 апреля | Михайлова-Листрем С.А. |
| 33. | Инструктаж с дежурными в аудиториях и вне аудиторий по порядку проведения туров олимпиады | 19 апреля | Мухин В.Г. |
| 34. | Инструктаж с сотрудниками по проведению процедуры шифрования работ | 19 апреля | Мухин В.Г. |
| 35. | Организация подвоза мебели для проживания участников олимпиады и ее размещение в школах №№ 13, 14 | 20-21 апреля | Якимов Ю.М. Кочанков И.Л. Еминцева М.С. Шлепкина А.И. |
| 36. | Инструктаж с лицами, проводящими регистрацию участников олимпиады | 22 апреля | Мухин В.Г. Жаркова М.В. |
| 37. | Оформление информационных стендов в школах №№ 13, 14, 16 | До 22 апреля | Еминцева М.С. Кундикова Ю.А. Шлепкина А.И. |
| 38. | Прием помещений школ для проведения олимпиады | 22 апреля | Кочанков И.Л. Мухин В.Г. Жаркова М.В. Туровская Е.В. |
| 39. | Организация репетиционного процесса церемоний открытия и закрытия олимпиады | До 22 апреля 27-28 апреля | Мухин В.Г. Рогожникова Е.Г. Михалёва М.Л. Першина М.В. |
| 40. | Доставка раздаточных материалов участников олимпиады до школ №№ 13, 14 | 22 апреля | Королева О.А. |
| 41. | Доставка рабочих тетрадей (600 шт.) в школу № 16 | 22 апреля | Королева О.А. |

_______________________________

# Приложение № 3

к постановлению администрации

от 20.03.2013 № 1611

Программа проведения в городе Сарове заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике в 2012-2013 учебном году

| 23 апреля, вторник | В течение дня | Прибытие делегаций, членов жюри. Встреча делегаций у КПП. Размещение в гостиницах, школах. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13.00-14.00 | Обед | Школы №№ 13, 14 |
|  | 19.00-19.30 | Ужин | Школы №№ 13, 14 |
|  | 19.30-22.00 | Организация свободного времени в спортзалах и бассейнах | Школы №№ 13, 14 |
| 24 апреля, среда | 07.00 – 12.00 | Прибытие делегаций, членов жюри. Встреча делегаций у КПП. Размещение в гостиницах, школах |  |
|  | 9.00 – 9.30 | Завтрак | Школы №№ 13, 14 |
|  | 10.00 – 11.30 | Регистрация участников Экскурсионная программа для членов жюри | Школы №№ 13, 14 |
|  | 11.45 – 12.45 | Организационное собрание с руководителями делегаций | Школа № 16 |
|  | 13.00 – 14.00 | Обед | Школы №№ 13, 14 |
|  | 15.30-15.45 | Переезд в драматический театр |  |
|  | 16.00-17.30 | Торжественная церемония открытия Олимпиады | Драматический театр |
|  | 17.45-18.00 | Переезд в школы, гостиницы |  |
|  | 18.30-19.00 | Ужин | Школы №№ 13, 14 |
|  | 19.00-22.00 | Организация свободного времени в спортзалах и бассейнах | Школы №№ 13, 14 |
|  | 21.00-21.30 | Организационное собрание с руководителями делегаций | Школы №№ 13, 14 |
| 25 апреля, четверг | 08.00-08.30 | Завтрак | Школы №№ 13, 14 |
|  | 08.30-08.45 | Переход в СОШ № 16 |  |
|  | 09.00-14.00 | 1 Тур олимпиады Экскурсионная программа для членов жюри | Школа № 16 |
|  | 10.00-12.00 | Встреча руководителей делегаций с членами жюри | Школа № 16 |
|  | 12.00-12.30 | Кофе-пауза для руководителей делегаций | Школа № 16 |
|  | 14.30-15.00 | Обед | Школы №№ 13, 14 |
|  | 15.00-19.00 | Свободное время | Школы №№ 13, 14 |
|  |  | Шифрование работ. Первая проверка работ 1 тура | Школа № 16 |
|  | 19.00-19.30 | Ужин | Школы №№ 13, 14 |
|  | 19.30-22.00 | Организация свободного времени в спортзалах и бассейнах | Школы №№ 13, 14 |
|  | 21.00-21.30 | Организационное собрание с руководителями делегаций | Школы №№ 13, 14 |
| 26 апреля, пятница | 08.00-08.30 | Завтрак | Школы №№ 13, 14 |
|  | 08.30-08.45 | Переход в СОШ № 16 |  |
|  | 09.00-14.00 | 2 Тур олимпиады | Школа № 16 |
|  |  | Проверка работ 1 тура | Школа № 16 |
|  |  | Переезд руководителей делегаций в здание городской администрации |  |
|  | 10.00-12.00 | Встреча руководителей делегаций с руководителями города и РФЯЦ-ВНИИЭФ в городской администрации | Актовый зал в здании администрации города |
|  | 12.00-12.30 | Кофе-пауза для руководителей делегаций |  |
|  | 12.40-12.50 | Переезд руководителей делегаций в СОШ № 16 |  |
|  | 14.00-15.00 | Обед | Школы №№ 13, 14 |
|  | 15.00-19.00 | Свободное время | Школы №№ 13, 14 |
|  |  | Проверка работ 2 тура | Школа № 16 |
|  | 19.00-19.30 | Ужин | Школы №№ 13, 14 |
|  | 19.30-21.00 | Показы спектаклей учащихся лицея № 15 и гимназии № 2 | Школы №№ 13, 14 |
|  | 21.00-21.30 | Организационное собрание с руководителями делегаций | Школы №№ 13, 14 |
| 27 апреля, суббота | 08.00-08.30 | Завтрак | Школы №№ 13, 14 |
|  | 09.00-13.30 | Экскурсионная программа |  |
|  |  | Проверка работ 2 тура | Школа № 16 |
|  | 14.00-15.00 | Обед | Школы №№ 13, 14 |
|  | 15.30-18.30 | Экскурсионная программа |  |
|  |  | Перепроверка работ | Школа № 16 |
|  | 19.00-19.30 | Ужин | Школы №№ 13, 14 |
|  | 19.30-22.00 | Организация свободного времени в спортзалах и бассейнах | Школы №№ 13, 14 |
|  | 22.30-23.00 | Организационное собрание с руководителями делегаций | Школы №№ 13, 14 |
| 28 апреля, воскресенье | 08.00-08.30 | Завтрак | Школы №№ 13, 14 |
|  | 08.40-08.50 | Переход в СОШ № 16 |  |
|  | 09.00-14.00 | Разбор задач. Показ работ. Апелляции Выдача финансовых документов, командировочных удостоверений | Школа № 16 |
|  | 14.00-15.00 | Обед | Школы №№ 13, 14 |
|  | 15.10-15.20 | Переход до Ледового дворца |  |
|  | 15.30 – 18.00 | Катание на коньках | Ледовый дворец |
|  |  | Заседание жюри | Школа № 16 |
|  | 19.00-19.30 | Ужин | Школы №№ 13, 14 |
|  | 19.30-22.00 | Организация свободного времени в спортзалах и бассейнах | Школы №№ 13, 14 |
|  | 19.30-19.50 | Переезд руководителей делегаций в столовую № 17 |  |
|  | 20.00-21.30 | Заключительное заседание жюри с приглашением руководителей делегаций | Столовая № 17 |
|  | 21.40-22.00 | Переезд руководителей делегаций в СОШ №№ 13, 14 |  |
| 29 апреля, понедельник | 08.30-09.00 | Завтрак | Школы №№ 13, 14 |
|  | 09.30-09.45 | Переезд в театр |  |
|  | 10.00-11.30 | Торжественная церемония закрытия Олимпиады | Драматический театр |
|  | 11.45-12.00 | Переезд в школы |  |
|  | 12.00-13.00 | Обед | Школы №№ 13, 14 |
|  | С 13.00 | Отъезд делегаций |  |
|  | 18.00-18.30 | Ужин | Школы №№ 13, 14 |
|  | С 18.30 | Отъезд делегаций |  |

_____________________________