Физическое воспитание

«Педагогический триумф»

Cоциальный проект

«Перемена: старт для каждого»

Авторы:

Замятина Татьяна Ивановна,

МБОУ Школа № 13,

заместитель директора по ВР,

Кузнецова Людмила Алексеевна,

МБОУ Школа № 13,

учитель математики

Паспорт проекта

| Тип учреждения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 13» города Сарова |
| --- | --- |
| Назначение проекта | Осуществление профилактической деятельности, привитие правил ЗОЖ |
| Название проекта | «Перемена: старт для каждого» |
| Целевая аудитория | Обучающиеся начальных классов |
| Кадровый потенциал | - Зам.директора по ВР - Социальный педагог - Медицинский работник - Представители совета дружины и старшеклассников - Классный руководитель 6А класса |
| Основные направления деятельности | Организационная, просветительская, конституционная деятельность |
| Срок реализации | 2017-2018 гг |

Актуальность

В соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования.

Развитие школы идёт по пути интенсификации: увеличения физических и психических нагрузок на ребёнка. По данным НИИ педиатрии только 14 % детей практически здоровы, 50% детей имеют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата, 35 – 40 % детей страдают хроническими заболеваниями.

В результате  ежегодного диспансерного осмотра  у учащихся нашей школы были выявлено множество хронических заболеваний и патологий развития. Общий  уровень выявленных заболеваний  практически не имеет динамики. Почти не наблюдается динамики по таким патологиям как нарушение осанки, близорукость.

Таким образом, появилась острая необходимость решения данной проблемы в масштабе как школы, так и отдельно взятого класса.

Данный проект предусматривает комплекс мероприятий, направленных на профилактику ЗОЖ учащихся начальной школы. Ключевыми фигурами в реализации проекта станут педагоги, учащиеся, родители. Акценты по осуществлению мероприятий расставлены в связи с необходимостью поддержки детской инициативы, поэтому основная функция в продвижении и распространении идеи проекта передана детям (организаторам самоуправления).

Цель: создание условий для сохранения, укрепления здоровья, формирования навыков организации ЗОЖ  и повышения качества образовательного процесса.

Задачи:

- на основе экспресс-диагностик осуществить физиологический мониторинг здоровья учащихся;

- повысить уровень мотивации участников образовательного процесса на  сохранение и укрепление здоровья;

- формировать  личностно-ориентированную компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья у всех участников образовательного процесса.

Ожидаемые результаты

- восприятие здоровья как осознанной ценности, осознанное соблюдение принципов здорового образа жизни, самомотивация к здоровому образу жизни;

- получение возможности ранней профориентации;

- овладение навыками командной работы, эффективных коммуникаций, ораторского искусства, организационными умениями и др.;

- снижение заболеваемости и риска развития болезней;

- консолидация усилий заинтересованных сторон;

- повышение имиджа школы;

- обеспечение преемственности.

Этапы реализации мероприятий социального проекта

| № п/п | Этап (период) реализации | Программные мероприятия | Ответственные | Партнеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Август – сентябрь Подготовительно-проектировочный |  |  |  |
|  | Апрель 2017 | Заседание руководителей творческих групп, представителей общественных и творческих объединений по распределению мероприятий и сборе информации к ним. Составление плана реализации проекта | Т.И.Замятина, Л.А.Кузнецова | Социальный педагог, совет старшеклассников и представители п/о «Творцы», школьный пресс-центр |
|  |  | Сбор материала об экспресс-методиках для исследования состояния здоровья младших школьников, разработки рекомендаций и создания мероприятий по профилактике ЗОЖ и снижению детского травматизма | Т.И.Замятина, Л.А.Кузнецова | Социальный педагог, совет старшеклассников и представители п/о «Творцы», школьная медицинская сестра, учителя физкультуры |
|  | Май 2017 | Подготовка классных часов | Е.В.Пронина Н.И.Спиридонова | Социальный педагог, медицинская сестра, учителя физкультуры, родители |
|  |  | Подготовка родительского собрания «Найти свой путь» | Т.И.Замятина Е.В.Пронина В.Н.Логинова | Врач центра здоровья детей, волонтеры клуба «Инсайт» |
|  |  | Подготовка памяток по ЗОЖ для классных уголков | Совет старшеклассников |  |
|  |  | Подготовка презентаций к классным часам | В.Н.Логинова С.И.Чугунова Совет старшеклассников |  |
|  |  | Подготовка викторины по ЗОЖ | Совет старшеклассников |  |
|  |  | Подготовка игры «Азбука здоровья» | Совет старшеклассников |  |
|  |  | Входная диагностика здоровья | Классные руководители |  |
|  | Прогнозируемый результат: исследование состояния здоровья младших школьников, подготовка мероприятий по ЗОЖ для формирования ответственного отношения к ценности собственного здоровья |  |  |  |
|  | Сентябрь - Март Содержательно-внедренческий |  |  |  |
|  | Мероприятия в школе |  |  |  |
|  |  | Анкетирование учащихся «Моя перемена» |  |  |
|  |  | Проведение родительского собрания. «Найти свой путь» | Т.И.Замятина Е.В.Пронина В.Н.Логинова | Родители |
|  |  | Проведение классных часов: - «Здоровым быть здорово» (Совместно с врачом центра здоровья детей) - «Факторы, влияющие на здоровье» | Е.В.Пронина Н.И.Спиридонова В.Н.Логинова | Т.В.Брагина, совет старшеклассников |
|  |  | Проведение викторины по ЗОЖ | Совет старшеклассников, М.А.Покровская |  |
|  |  | Размещение памяток по ЗОЖ в классных уголках | Совет старшеклассников |  |
|  |  | Исследование состояния здоровья младших школьников с помощью экспресс-диагностик | Классные руководители | Родители, школьная медицинская сестра |
|  |  | Ежедневная акция «На зарядку становись» | Учителя физкультуры |  |
|  |  | Тематические перемены: 1-я неделя – дыхательная гимнастика; 2-я неделя-кардиотренировка-перезагрузка; 3-я неделя-зрительная гимнастика; 4-я неделя-школа правильной осанки | Классные руководители, совет старшеклассников |  |
|  |  | Танцевальные марафоны | М.А.Покровская, Совет дружины |  |
|  |  | Промежуточная диагностика состояния здоровья (декабрь) | Классные руководители |  |
|  |  | Конкурс рисунков «Здоровье-это здорово!» | Классные руководители, М.А.Покровская | Учитель ИЗО |
|  | Прогнозируемые результаты: - Закрепление знаний о ЗОЖ - Осознание ценности здоровья - Повышение культуры в вопросах сохранения и укрепления здоровья |  |  |  |
|  | Март-Апрель Обобщающий |  |  |  |
|  |  | Выпуск буклетов | Совет дружины, Совет старшеклассников |  |
|  |  | Создание презентаций «В 21 веке модно быть здоровым!» | Обучающиеся 5-6 классов | Родители |
|  |  | Заключительная диагностика | Классные руководители |  |
|  |  | Оформление проектной папки | Т.И.Замятина, Л.А.Кузнецова |  |
|  |  | Спортивный праздник «Курс на здоровый образ жизни» | Учителя физкультуры, классные руководители, старшая вожатая | Родители |
|  | Прогнозируемый результат: - Повышение состояния здоровья младших школьников - Сокращение травматизма |  |  |  |

Критерии оценки социального проекта

- Успешность социального партнерства (включенность и заинтересованное участие всех субъектов проекта)

- Количество участников-обучающихся, привлеченных к социальному проектированию

- Отношение участников к результату и своей роли в социальном  проекте

- Качество отзывов  партнеров проекта

- Положительная динамика физической подготовки

- Снижение количества пропусков занятий по уважительной причине (снижение заболеваемости)

- Комплексная оптимизация деятельности школы

- Повышение имиджа школы посредством удовлетворенности образовательным процессом всех его участников

Возможные риски и способы их преодоления

Оценка рисков социального проекта

| Преимущества проекта | Риски (возможные проблемы) проекта |
| --- | --- |
| Приобретение опыта социального взаимодействия учащимися | Большое количество времени, затраченное на подготовку и проведение проекта |
| Опыт командной работы учащихся | Денежные затраты в реализации проекта |
| Расширение связей школы | Трудности с организацией партнерских связей, пополнением бюджета проекта |
| Обновление воспитательной деятельности |  |

Способы преодоления рисков социального проекта

- Большое количество времени, затраченное на подготовку и проведение проекта, можно  компенсировать изменениями в сроках его реализации, выбрав каникулы или субботы

- Трудности с организацией партнерских связей мы решили  за счет координационной работы организаторов проекта

Ресурсное обеспечение проекта

| № | Группа ресурсов | Конкретизация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Материально- техническая база, инфраструктура | На территории школы находятся все необходимые для проведения воспитательных мероприятий по ЗОЖ объекты: спортивные, аудиторные помещения. |
|  | Информационные ресурсы | Наличие школьного сайта, который будет использован в рамках проекта; наличие газеты «13-й район» |
|  | Кадровый потенциал | Высокий уровень мотивации к ведению подобной деятельности согласно результатам проведенного опроса |

Партнеры проекта

Перспективы развития проекта

- вовлечения большего числа обучающихся

- вовлечение большего числа педагогов

- привлечение других школ города

- расширение спектра тематик мероприятий