Приложение к приказу

Департамента образования

от 22.12.2009      №479п

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования, в 2009-2010 учебном году

| № пп | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-информационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Информирование всех участников образовательного процесса о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. Размещение информации на сайте Департамента образования. | постоянно по мере поступления информации | М.В.Жаркова, В.Г.Мухин, Л.В.Смирнова |
| 1.2. | -Прямой телеэфир по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9- х классов в 2010 году. -Взаимодействие со средствами массовой информации. -Организация «горячей» телефонной линии по подготовке к аттестационному периоду выпускников 9- х классов | апрель 2010 Февраль-апрель | С.И.Лобанов М.В.Жаркова В.Г.Мухин |
| 1.3. | Определение ОУ-ППЭ (пункты проведения экзаменов), утверждение руководителей и организаторов в аудиториях. | Январь-март 2010 | М.В.Жаркова, Л.В.Смирнова |
| 1.4. | Создание муниципальной базы данных об участниках государственной (итоговой) аттестации и ОУ-ППЭ | Февраль-март | Г.Г.Ермакова, Л.В.Смирнова |
| 1.5. | ## Организация и проведение пробных письменных работ по русскому языку и математике для обучающихся 9 классов | 16.12.2009 – русский язык 22.12.2009 – алгебра | М.В.Жаркова Л.В.Смирнова Е.Г.Баранова, О.Н.Чарторицкая, О.П.Скоморохова (по согласованию) |
| 1.6. | Подготовка и издание приказов: - О завершении учебного года и организации государственной (итоговой) аттестации выпускников 2010 года - об утверждении состава территориальной экзаменационной подкомиссии; - об утверждении состава, сроках и месте работы территориальных предметных подкомиссий по алгебре и русскому языку; - об утверждении плана работы ТЭПК | Февраль-апрель 2010 до 01.04.2010 до 01.04.2010 | М.В.Жаркова |
| 1.7. | Подготовка актов проверки готовности ОУ-ППЭ к государственной (итоговой) аттестации выпускников 2010 | Май 2010 ( в ходе приема МОУ) | М.В.Жаркова, межведомственная комиссия |
| 1.8. | Подготовка и издание приказов: - об открытии ОУ-ППЭ; - о закреплении за ОУ-ППЭ общеобразовательных учреждений; - о направлении членов территориальной экзаменационной подкомиссии в ОУ-ППЭ | до 01.04.2010 | М.В.Жаркова Л.В.Смирнова |
| 1.9. | Подготовка помещений в ОУ-ППЭ (аудиторий, пунктов медицинской помощи, пунктов охраны правопорядка, помещений для наблюдателей и уполномоченных и т.д.) | май 2010 | Руководители ОУ-ППЭ |
| 1.10. | Подготовка информационных писем в органы пожарного надзора, в региональное управление, в УВД. | март | М.В.Жаркова |
| 1.11. | Размещение расписания обязательных экзаменов по русскому языку и алгебре на сайте Департамента образования, в СМИ. | Март-апрель 2010 | В.Г.Мухин |
| 1.12. | Организация работы с жителями города, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в экзаменационный период | Апрель-май 2010 | М.В.Жаркова |
| II. Методические мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Проведение совещания с заместителями директоров по учебной работе по итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников 2009. | Ноябрь 2009 | М.В.Жаркова Л.В.Смирнова |
| 2.2. | Совещания с директорами и заместителями директоров по учебной работе по вопросу подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме в 2010 году. | февраль, апрель 2010 | М.В.Жаркова |
| 2.3. | Инструктирование членов ТЭПК, предметных подкомиссий, руководителей ОУ-ППЭ, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, учителей-предметников. Подготовка и проведение заседаний ТЭПК. | май 2010 Весь экзаменационный период | М.В.Жаркова Л.В.Смирнова |
| 2.4. | Анализ результатов мониторинга по итогам ГИА выпускников 9 классов в новой форме на заседаниях методических объединений учителей-предметников | Октябрь-ноябрь 2009 | В.Г.Мухин, О.А.Королева |
| 2.5. | Разработка методических рекомендаций по подготовке к ГИА выпускников 9- х классов в 2010 | Январь 2010 | В.Г.Мухин, О.А.Королева, творческие группы учителей |
| 2.6. | Организация и проведение семинара педагогов-психологов «Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся и родителей 9- х классов в период подготовки к ГИА». | Февраль 2010 | Е.Г.Баранова, Педагоги-психологи МОУ |
| III. Контрольно-аналитические мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Проведение обязательных экзаменов по русскому языку и алгебре. | По графику | ТЭПК, руководители ППЭ, Директора МОУ-ППЭ |
| 3.2. | Организация системы общественного наблюдения в ОУ-ППЭ; (сбор заявлений от кандидатов в общественные наблюдатели, составление списков общественных наблюдателей, обеспечение удостоверениями, проведение совещаний, распределение общественных наблюдателей по ОУ-ППЭ. | апрель-май 2010 | М.В.Жаркова |
| 3.3. | Организация работы с МОУ по проведению экзаменационных процедур выпускников 9- х классов в «щадящем режиме», подготовка необходимой организационно-распорядительной документации. | По определенному графику | Л.В.Смирнова, руководители МОУ |
| 3.4. | Организация проверки экзаменационных работ выпускников 9-х классов. Проведение работы по шифрованию и дешифрованию работ. Составление протоколов по каждому МОУ. Составление общих протоколов по городу и представление информации в ЦЛМО Нижегородской области. | июнь 2010 | М.В.Жаркова Л.В.Смирнова, Е.Г.Баранова ( по согласованию), О.П.Скоморохова (по согласованию), специалисты Департамента, ответственные за проведение шифрования. ТЭППК, Л.В.Смирнова |
| 3.5. | Оперативные проверки в МОУ по подготовке к проведению к ГИА, по ознакомлению участников образовательного процесса с процедурой проведения аттестационного периода выпускников 9-х классов. | Апрель-май 2010 | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., комиссия |
| 3.6. | Контроль осуществления администрацией МОУ проверок прохождения учебных программ в 9-х классах | В течение учебного года в ходе комплексных проверок МОУ | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., В.Г.Мухин |
| 3.7. | Тематическая проверка «Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме в МОУ «Гимназия №2», «Лицей №3», общеобразовательной школе-интернате №1, СОШ №20».Подготовка итогового документа. | июнь 2010 | Смирнова Л.В., комиссия |
| 3.8. | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме. Составление итогового документа. | июль 2010 | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., комиссия |
| 3.9. | Организация работы по учету, выдаче документов об уровне образования по итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 2010 года | июнь-июль 2010 | Смирнова Л.В. |

Заместитель директора                                                                                             М.В.Жаркова