Приложение к приказу

Департамента образования

от  02.03.2009  №106п

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий в 2008-2009 учебном году

| № пп | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-информационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Информирование всех участников образовательного процесса о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. Размещение информации на сайте Департамента образования. | постоянно по мере поступления информации | М.В.Жаркова, В.Г.Мухин, Л.В.Смирнова |
| 1.2. | Взаимодействие со СМИ. | февраль-апрель 2009 | С.И.Лобанов М.В.Жаркова В.Г.Мухин |
| 1.3. | Определение ОУ-ППЭ (пункты проведения экзаменов), утверждение руководителей и организаторов в аудиториях . | март 2009 | М.В.Жаркова |
| 1.4. | Создание муниципальной базы данных об участниках государственной (итоговой) аттестации и ОУ-ППЭ | февраль-март | Г.Г.Ермакова, Л.В.Смирнова |
| 1.5. | ## Организация и проведение пробных письменных работ по русскому языку и математике для обучающихся 9 классов | 17.03.2009 – русский язык 02.04.2009 – алгебра | М.В.Жаркова Л.В.Смирнова Н.В.Суздальцева (по согласованию) О.П.Скоморохова (по согласованию) |
| 1.6. | Подготовка и издание приказов: - О завершении учебного года и организации государственной (итоговой) аттестации выпускников 2009 года - об утверждении состава территориальной экзаменационной подкомиссии; - об утверждении состава, сроках и месте работы территориальных предметных подкомиссий по алгебре и русскому языку; - об утверждении плана работы ТЭПК | февраль 2009 до 01.04.2009 до 01.04.2009 | М.В.Жаркова М.В.Жаркова Л.В.Смирнова |
| 1.7. | Подготовка акта проверки готовности ОУ-ППЭ к государственной (итоговой) аттестации выпускников | апрель 2009 | М.В.Жаркова |
| 1.8. | Подготовка и издание приказов: - об открытии ОУ-ППЭ; - о закреплении за ОУ-ППЭ общеобразовательных учреждений; - о направлении членов территориальной экзаменационной подкомиссии в ОУ-ППЭ | до 01.04.2009 | М.В.Жаркова Л.В.Смирнова |
| 1.9. | Подготовка помещений в ОУ-ППЭ (аудиторий, пунктов медицинской помощи, пунктов охраны правопорядка, помещений для наблюдателей и уполномоченных и т.д.) | май 2009 | Руководители ОУ-ППЭ |
| II. Методические мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Совещания с директорами и заместителями директоров по учебной работе по вопросу подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме | февраль, апрель 2009 | М.В.Жаркова |
| 2.2. | Инструктирование членов ТЭПК, предметных подкомиссий, руководителей ОУ-ППЭ, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, учителей-предметников. Подготовка и проведение заседаний ТЭПК. | май 2009 Весь экзаменационный период | М.В.Жаркова Л.В.Смирнова |
| III. Контрольно-аналитические мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Проведение обязательных экзаменов по русскому языку и алгебре. | По графику | ТЭПК, руководители ППЭ, Директора МОУ-ППЭ |
| 3.2. | Организация системы общественного наблюдения в ОУ-ППЭ; (сбор заявлений от кандидатов в общественные наблюдатели, составление списков общественных наблюдателей, обеспечение удостоверениями, проведение совещаний, распределение общественных наблюдателей по ОУ-ППЭ. | апрель-май 2009 | М.В.Жаркова |
| 3.3. | Организация проверки экзаменационных работ выпускников 9-х классов. Проведение работы по шифрованию и дешифрованию работ. Составление протоколов по каждому МОУ. Составление общих протоколов по городу и представление информации в ЦЛМО Нижегородской области. | июнь 2009 | М.В.Жаркова Л.В.Смирнова, специалисты Департамента, ответственные за проведение шифрования. ТЭППК, Л.В.Смирнова |
| 3.4. | Тематическая проверка «Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме в МОУ СОШ №1,14,17». Подготовка итогового документа. | июнь 2009 | Смирнова Л.В., комиссия |
| 3.5. | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме. Составление итогового документа. | июль 2009 | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., комиссия |
| 3.6. | Организация работы по учету и хранению документов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 2009 года | июнь-июль2009 | Смирнова Л.В |

Заместитель директора                                                                                             М.В.Жаркова